****

**Тульская область**

**Муниципальное образование Белевский район**

**Администрация**

### Постановление

**от 20.02.2024 № 50**

**О мерах по оказанию содействия территориальной избирательной комиссия Муниципального образования Белевский район и участковым избирательным комиссиям муниципального образования Белевский район в реализации их полномочий при подготовке проведении выборов Президента Российской Федерации 2024 года**

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2023 года № 2076 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», на основании указа Губернатора Тульской области №122 от 29.12.2023 г. «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в Тульской области в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», на основании ст.41 Устава МО Белевский район, администрация МО Белевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Образовать организационный комитет по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации года (далее - организационный комитет) и утвердить его состав согласно приложению 1.

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, согласно приложению 2;
2. Утвердить план работы организационного комитета по оказанию содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании Белевский район в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, согласно приложению 3;
3. Рекомендовать руководителям иных организаций, являющихся ответственными исполнителями плана организационно-технических мероприятий, обеспечить реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации.

5. Отделу по организационной работе и информационному обеспечению администрации МО Белевский район постановление довести до членов организационного комитета и разместить на официальном сайте МО Белевский район.

6.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**МО Белевский район Н.Н. Егорова**

Приложение 1 к постановлению администрации

муниципального образования Белевский район

от 20.02.2024 № 50

# 

**Организационный комитет**

**по оказанию содействия избирательным комиссиям муниципального образования Белевский район в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации**

|  |
| --- |
| Глава администрации МО Белевский район, председатель оргкомитета; |
| Начальник отдела по организационной работе и информационному обеспечению администрации МО Белевский район, заместитель председателя оргкомитета; |
| Главный специалист отдела по организационной работе и информационному обеспечению администрации МО Белевский район, секретарь оргкомитета;  Члены оргкомитета:  Главы муниципальных образований (поселений) |
| Главы администраций муниципальных образований (поселений) |
| Председатель ТИК ( по согласованию);  Начальник отдела образования, молодежной политики и спорта администрации МО Белевский район;  Начальник сектора культуры администрации МО Белевский район; |
| Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации МО Белевский район;  Начальник финансового управления администрации МО Белевский район;  Начальник отдела ЖКХ и транспорта администрации МО Белевский район;  Начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС и охраны окружающей среды администрации МО Белевский район;  Начальник сектора экономического развития администрации МО Белевский район;  Главный редактор газеты «Белевская правда» (по согласованию);  Прокурор района (по согласованию);  Представитель Управления Росгвардии по Тульской области;  Начальник МО МВД России «Белевский» ( по согласованию);  Начальник ОГИБДД по Белевскому району (по согласованию);  Начальник ОВМ МО МВД России «Белевский» (по согласованию);  Представитель отделения в г.Суворове УФСБ России по Тульской области;  Начальник отдела социальной защиты ГУ ТО «Управления социальной защиты населения Тульской области» (по согласованию);  Начальник ЛТЦ г.Белева (по согласованию);  Начальник Белевского участка «Суворовмежрайгаз» (по согласованию);  Начальник Белевского РЭС (по согласованию);  Начальник ОНД по Белевскому району (по согласованию);  Генеральный директор ООО «Жилкомсервис»;  Директор МУП МО г.Белев Белевского района "Белевское коммунальное хозяйство" |
| Заместитель начальника Щекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области (по согласованию). |

Приложение 2 к постановлению администрации

муниципального образования Белевский район

от 20.02.2024 № 50

**ПЛАН**

**организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании Белевский район в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование вопроса** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Осуществлять в установленные законодательством о выборах сроки взаимодействие с органами местного самоуправления по представлению сведений о фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации  и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Белевского района. | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | ОВМ МОМВД России «Белевский» |
| 2 | Обеспечить:  а) охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий и избирательной документации, помещения для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы;  б) принятие мер по предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своевременное информирование территориальной избирательной комиссии и организационного комитета о выявленных фактах и принятых мерах;  в) принятие незамедлительных мер по пресечению экстремистской и иной противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, религиозную ненависть и вражду, а также своевременно информировать территориальную избирательную комиссию и организационный комитет о выявленных фактах и принятых мерах. | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | МОМВД России «Белевский» |
| 3 | Руководителям организаций Белевского района, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения района, принять необходимые меры по недопущению проблемных вопросов в обеспечении населения территорий муниципальных образований поселений водо и газоснабжением и других вопросов, касающихся жизнедеятельности территории муниципального образования Белевский район в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | -МУП «Белевское коммунальное хозяйство»  -ООО «Жилкомсервис»  -ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»  - Филиал АО «Газораспределение Тула» г. Суворов РЭС «Белеврайгаз» |
| 4 | Предоставление избирательным комиссиям МО Белевский район на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования, сейфов для хранения избирательной документации, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о выборах | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Администрация МО Белевский район |
| 5 | Предоставление транспортных средств с количеством посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 лицам из числа членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными политическими партиями, зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов общественного контроля, выезжающим совместно с членами участковой комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования | При проведении голосования на выборах Президента Российской Федерации | ТИК МО Белевский район  Администрация МО Белевский район |
| 6 | Обеспечение условия для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющимися инвалидами, включая избирателей, пользующимися креслами-колясками, включая: удобные подъездные и пешеходные пути; специальные места для стоянки личного автотранспорта; размещение помещений для голосования на первых этажах зданий либо наличие лифтов с широким проемом дверей; наличие пандусов настилов, тактильных указателей; достаточное освещение | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Заместитель главы администрации МО Белевский район |
| 7 | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | В день проведения выборов Президента Российской Федерации | Отдел ЖКХ и транспорта администрации МО Белевский район |
| 8 | Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Отдел по организационной работе и информационному обеспечению администрации МО Белевский район |
| 9 | Обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями в МО Белевский район информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Отдел по организационной работе и информационному обеспечению администрации МО Белевский район |
| 10 | Оказание содействия избирательным комиссиям в МО Белевский район при осуществлении ими закупок технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования), работ и услуг по изготовлению избирательной документации по тарифам (расценкам), установленным для организаций, финансируемых за счет средств бюджета Тульской области и местных бюджетов муниципального образования Белевский район | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Финансовое управление администрации МО Белевский район |
| 11 | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | В период работы избирательных комиссий | Отдел по организационной работе и информационному обеспечению администрации МО Белевский район |
| 12 | Обеспечение совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации условий для подключения и доступа избирательных комиссий в МО Белевский район к единой сети передачи данных | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Отдел по организационной работе и информационному обеспечению администрации МО Белевский район |
| 13 | Оказание необходимого содействия территориальным подразделениям (органам) Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в осуществлении проверок в рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий в МО Белевский район | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Белевский район |
| 14 | Осуществление своевременной передачи Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области необходимых сведений для формирования перечней государственных и муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, сведений об организациях, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, о периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования (в том числе в форме субсидий) из бюджета Тульской области, местных бюджетов муниципальных образований Тульской области на их функционирование (с указанием вида и объема таких ассигнований), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Тульской области, муниципального образования (муниципальных образований) Тульской области | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Отдел по организационной работе и информационному обеспечению администрации МО Белевский район  Финансовое управление администрации МО Белевский район |
| 15 | Обеспечение совместно с избирательными комиссиями в Белевском районе наличия резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы образованных избирательных участков в имеющихся помещениях, а также оборудование всех помещений участковых комиссий, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день (дни) голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности | В день проведения выборов Президента Российской Федерации | Администрация МО Белевский район  Главы администраций сельских поселений  Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС и охраны окружающей среды |
| 16 | Обеспечение содействия избирательным комиссиям в МО Белевский район в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Редакция газеты «Белевская правда»  Отдел по организационной работе и информационному обеспечению администрации МО Белевский район |
| 17 | Оказание содействия избирательным комиссиям в Тульской области в обеспечении участковых комиссий не позднее чем за 20 дней до дня (первого дня) голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Администрация МО Белевский район |
| 18 | Обеспечение подписания соглашений избирательных комиссий в МО Белевский район с государственным бюджетным учреждением Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях обеспечения возможности подачи заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Администрация МО Белевский район |
| 19 | Обеспечение организации учебного процесса с учетом возможности проведения голосования на выборах в течение нескольких дней подряд в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Заместитель главы администрации МО Белевский район  Администрация МО Белевский район |
| 20 | Оказание содействия Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в целях осуществления мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения при проведении выборов, а также хранением соответствующих видеозаписей, включая обеспечение сохранности средств видеонаблюдения, устанавливаемых в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных (районных, городских и районных в городе) избирательных комиссий | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Отдел по организационной работе и информационному обеспечению администрации МО Белевский район |
| 21 | Обеспечение совместно с электросетевыми и энергоснабжающими организациями бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий в МО Белевский район в период работы избирательных комиссий | В период работы избирательных комиссий | Отдел ЖКХ и транспорта администрации МО Белевский район- ОАО МОСК Центра Приволжья, филиал Тулэнерго ПО Суворовские электросети, Белевские РЭС, Белевские электрические сети |
| 22 | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования, а также зданий, в которых размещены избирательная комиссия и территориальные (районные, городские и районные в городе) избирательные комиссии в МО Белевский район | В день проведения выборов Президента Российской Федерации | Отдел ЖКХ и транспорта администрации МО Белевский район  Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС и охраны окружающей среды |
| 23 | Оборудование помещений для голосования и помещений избирательных комиссий в МО Белевский район средствами противопожарной безопасности | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | ОНД по Белевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области  Сектор по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС и охраны окружающей среды |
| 24 | Оказание содействия избирательным комиссиям в Тульской области в осуществлении мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения | В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Заместитель главы администрации МО Белевский район.  Территориальный отдела управления защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в Суворовском, Белевском, Дубенском и Одоевском районах |

\

Приложение 3 к постановлению администрации

муниципального образования Белевский район

от 20.02.2024 № 50

**ПЛАН**

**работы организационного комитета по оказанию содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании Белевский район в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование вопроса** | **Дата и время проведения** | **Докладывает** |
| 1. | О задачах организационного комитета в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | 20.02.2024 | Глава администрации МО Белевский район |
| 2 | О ходе проведения избирательной кампании в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | 26.02.2024 | Глава администрации МО Белевский район |
| 3 | О готовности помещений в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | 01.03.2024 | Главы МО поселений |
| 4 | Об итогах обследования состояния специальных мест для размещения печатных материалов в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | 4.03.2024 | Главы МО поселений |
| 5 | - О работе МО МВД России «Белевский» по обеспечению правопорядка и охране помещений избирательных комиссий в период подготовки проведения выборов Президента Российской Федерации | 06.03.2024 | Начальник МО МВД России «Белевский» |
| 6 | О работе средств массовой информации комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | 11.03.204 | Главный редактор газеты «Белевская правда» |
| 7 | Информация о готовности избирательных комиссий МО Белевский район в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации  -О работе учреждений культуры в день проведения выборов Президента Российской Федерации  -О работе предприятий торговли в день проведения выборов Президента Российской Федерации | 13.03.2024 | Территориальная избирательная комиссия Белевского района  Начальник сектора культуры администрации МО Белевский район  Начальник сектора экономического развития администрации МО Белевский район |