Доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
администрации муниципального образования Правобережное Белевского района «Благоустройство муниципального образования Правобережное Белевского района» за 2024 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Правобережное Белевского района от 16.08.2022 № 48 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Правобережное Белевского района».

В 2024 году на территории муниципального образования Правобережное Белевского района осуществлялась реализация муниципальной программы:

- «Благоустройство муниципального образования Правобережное Белевского района».

За 2024 год объем финансирования муниципальной программы составил 1 657,8 тыс. руб.  в т.ч.  из местного бюджета –1 657,8 тыс. рублей.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы является результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программы.

Основными целями программы являются:

- повышение благоустройства территории муниципального образования Правобережное Белевского района;

- улучшение эстетического облика муниципального образования, повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время;

- приведение территорий мест захоронения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально- экономическом развитии муниципального образования. Реализация программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды. В Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансирования, планируемых мероприятий.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было выделено- 1 657,8 тыс. руб., исполнение составило – 1 394,1 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

- удаление сухостойных и больных деревьев;

- ликвидация стихийных свалок;

- скашивание травы в летний период;

- замена и установка светильников уличного освещения.

Информация по объемам финансирования на реализацию Программы в 2024 году в разрезе мероприятий представлена в таблице:

| Наименование мероприятий |  | Плановые показатели | Фактическое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий по уличному освещению |  |  |  |  |
| Мероприятия по уличному освещению, техническому обслуживанию, ремонту линий электропередач, установке и замене светильников в границах МО Правобережное. |  | 1 025,5 | 900,5 | 87,8 |
| Комплекс процессных мероприятий по прочему благоустройству |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе: |  | 632,3 | 493,6 | 78,1 |
| - устранение несанкционированных свалок |  | 171,7 | 33,3 | 19,4 |
| - скашивание сорняков |  | 261,0 | 260,9 | 100 |
| - опиловка деревьев |  | 199,6 | 199,4 | 99,9 |
| Итого |  | 1 657,8 | 1 394,1 | 84,1 |

Показатели результативности и эффективности реализации Программы:

-   закуплено материалов для установки фонарей уличного освещения в населенных пунктах 30 комплектов.

- произведена замена светильников уличного освещения в населенных пунктах, расположенных на территории МО Правобережное Белевского района;

- объем вывезенного мусора с территории муниципального образования – 40 м.куб.;

- выполнены работы по опиловке деревьев на территории населенных пунктов муниципального образования с. Болото, д. Богданово, д. Пронино, д. Железница, п. Сестрики -   49,68 м. куб.

- окошено на территории населенных пунктов: д. Володьково, д. Кураково, с. Болото, д. Богданово, д. Многополье, д. Горбуново, д. Кураково, п. Сестрики, д. Георгиевка, д. Боровна, д. Гамово - площадью 94 200 м.кв.;

-выполнение работ по благоустройству территории

| Наименование | Ед. измерения | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | Комментарий (2024 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вывезенного мусора с территории (в т.ч. с территории кладбища) | м3. | 170 | 40 |  |
| Площадь благоустроенной территории | м2 | 95 | 94 200 |  |
| Площадь благоустроенной территории | м3. | 50 | 49,68 |  |
| Количество установленных светильников | шт. | 15 | 15 |  |

Мероприятия по муниципальной программе носят сезонный характер.

Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объеме. Финансирование данной программы осуществляется за счет местного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 84,1 %. Финансирование данной программы осуществляется за счет местного бюджета. При планировании бюджета на 2024 год, все мероприятия, не исполненные в текущем году будут исполнены в следующем году.

Глава администрации

муниципального образования

Правобережное Белевского района                                                                       А.А. Зайцев