**Тульская область**

**Муниципальное образование Белевский район**

**Администрация**

**Постановление**

от 08.08.2023 № 449

**О подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города Белева 19 августа 2023 г.**

В целях подготовки к празднованию Дня города Белева, на основании ст.41 Устава муниципального образования Белевский район, ст. 7 Устава муниципального образования г. Белев Белевского района, постановления главы муниципального образования г. Белев Белевского района №01 от 21.07.2023г. «Об установлении даты празднования Дня города Белева в 2023 году», администрация муниципального образования Белевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Провести День города Белева, 19 августа 2023 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города Белева (приложение 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города Белева (приложение 2).
4. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню города Белева (приложение 3).
5. Утвердить смету на проведение мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города Белева, финансируемых из бюджетных средств в рамках реализации мероприятий муниципальных программ (приложение 4)
6. Рекомендовать:

1) Начальнику ОНД и ПР по Белевскому району Сергееву Д.М. обеспечить пожарную безопасность при проведении праздничных мероприятий.

2) Начальнику Межмуниципального Отдела Министерства внутренних дел РФ «Белевский» Иванкову А.А. обеспечить охрану общественного порядка и перекрытие дорожного движения во время репетиций и проведения праздничных мероприятий.

3) Главному врачу ГУЗ «Белевская центральная больница» Дворянчиковой Н.Ю. оказать содействие в обеспечении дежурства медицинского работника.

1. Разместить данное постановление на официальном портале МО Белевский район.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**МО Белевский район Н.Н. Егорова**

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Белевский район

от 08.08.2023 № 449

**СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА**

**по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города Белева 19 августа 2023 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Егорова Н.Н. | Глава администрации МО Белевский район, председатель оргкомитета |
|  | Селюков А.А. | Первый заместитель главы администрации МО Белевский района |
|  | Алтунина О.В.  | Заместитель главы администрации МО Белевский район |
|  | Архипова Л.В. | Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации МО Белевский район |
|  | Копанова В.А.  | Начальник сектора культуры администрации МО Белевский район, секретарь оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |
|  | Бочаров М.И.  | Глава МО Белевский район (по согласованию) |
|  | Корыстов В.В. | Глава МО город Белев |
|  | Кузьмин Р.В. | Главный специалист отдела по организационной работе и информационному обеспечению администрации МО Белевский район |
|  | Тихонова С.С. | Инспектор сектора культуры администрации МО Белевский район |
|  | Косарецкая Е.Б. | Начальник отдела экономического развития администрации МО Белевский район  |
|  | Борзенков В.Н. | Начальник отдела  ЖКХ и транспорта администрации МО Белевский район |
|  | Мазурик Е.Н. | Начальник сектора строительства и архитектуры |
|  | Салазкин В.Ю. | Начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, ООС администрации МО Белевский район |
|  | Михеева М.Н. | Директор МКУ «Сервис МО Белевский район» |
|  | Голикова Т.А. | Директор МБУК «Белевский центр развития культуры и туризма» |
|  | Внукова Ю.П. | Директор МБУК «Белевский районный художественно-краеведческий музей» |
|  | Топузис Н.В. | Директор МКУ «Белевская межпоселенческая библиотека им. В.А. Жуковского» |
|  | Трубецкая Н.Б. | Директор МБОУ ДО «Белевская детская школа искусств» |
|  | Цыганкова Е.Н. | Директор МУ ДО «Дом детского творчества»  |
|  | Осечкина В.В. | Инспектор отдела образования, молодёжной политики и спорта администрации МО Белевский район |
|  | Репрынцев Г.И. | Директор МУП «Белевское коммунальное хозяйство» (по согласованию) |
|  | Карасев Ю.В. | Генеральный директор ООО «Жилкомсервис» (по согласованию) |
|  | Карманова С.В. | Главный редактор филиала ГУТО «Издательский дом «Пресса 71»-«Редакция газеты «Белевская правда» (по согласованию) |
|  | Бирюков Ю.В. | Начальник Белевских РЭС (по согласованию) |
|  | Сергеев Д.М. | Начальник ОНД и ПР по Белевскому району (по согласованию) |
|  | Иванков А.А. | Начальник Межмуниципального Отдела Министерства внутренних дел РФ «Белевский» г.Белев (по согласованию)  |
|  | Дворянчикова Н.Ю. | Главный врач ГУЗ «Белевская центральная больница» (по согласованию) |
|  | Артемьева Н.В. | Председатель общественного совета |
|  | о. Хризостом | Наместник монастыря игумен Белевского Спасо-Преображенского монастыря |
| 29. | Ефтин Д.В. | Начальник Белевского пожарно-спасательного гарнизона |
| 30.  | Метелица Ю.В. | Главный специалист отдела записи актов гражданского состояния по Суворовскому, Арсеньевского, Белевскому, Дубенскому, Одоевскому районам и Славному комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области |

Приложение 2

к постановлению администрации

МО Белевский район

от 08.08.2023 № 449

**План основных мероприятий**

**по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города Белева 19 августа 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
|  | Проведение заседания организационного комитета | Еженедельно четверг 14:00 | Егорова Н.Н. |
|  | Разработка плана мероприятий в День города, программы проведения Дня города (сценарии, программы работы площадок) | До 10 августа | Голикова Т.А.Рабочая группа |
|  | Составление сметы проведения праздничных мероприятий | До 08 августа | Копанова В.А.Архипова Л.В. |
|  | Полиграфическая деятельность (издание буклетов, открыток, баннеров, афиш) | До 12 августа | Сектор культуры |
|  | Формирование сувениров для ВИПов | До 17 августа | Организационный отдел |
|  | Организация проведения репетиций | По необходимости | Копанова В.А.Голикова Т.А. |
|  | Благоустройство города  | До 18 августа  | Селюков А.А.Борзенков В.Н.Михеева М.Н.Карасев Ю.П.Репрынцев Г.И. |
|  | Формирование списка приглашённых.Подготовка пригласительных билетов.Информирование населения (газета, сайт)Регистрация приглашенных | До 10августаДо 10 августаДо 10 августа19 августа | Алтунина О.В.Кузьмин Р.В. |
|  | Организация работы по награждению победителей конкурсов (грамоты, призы) | До 17 августа | Кузьмин Р.В. |
|  | Праздничное оформление города | До 17 августа | Косарецкая Е.Б.Борзенков В.Н.Тихонова С.С.Михеева М.Н. |
|  | Техническое обеспечение торжественной части (микрофоны, муз. аппаратура);Музыкальное сопровождение площадокОрганизация подвоза | 19 августа | Голикова Т.А. |
|  | Организация работы аттракционов | 19 августа | Косарецкая Е.Б. |
|  | Организация торговли в местах массового гуляния | 19 августа | Косарецкая Е.Б. |
|  | Обеспечение сопровождения по подключению музыкальной аппаратуры к электросетям | 19 августа | Бирюков Ю.В. (по согласованию) |
|  | Обеспечение пожарной безопасности во время проведения праздника | 19 августа | Салазкин В.Ю.(взаимодействие)Сергеев Д.М.(по согласованию) |
|  | Охрана общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий. | 19 августа | Салазкин В.Ю. (взаимодействие)Иванков А.А. (по согласованию) |
|  | Обеспечение медицинской помощи во время проведения праздника | 19 августа | Салазкин В.Ю. (взаимодействие)Дворянчикова Н.Ю. (по согласованию) |

Приложение 3

 к постановлению администрации

 МО Белевский район

от 08.08.2023 № 449

**План мероприятий**

**празднования Дня города Белева 19 августа 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Время | Место | Наименование |
|  | 8.00 – 10.00 | Храмы г. Белева и Белевского района | Праздничное богослужение в храмах города |
|  | 10.00 – 19.00 | МБУК «Белевский районный художественно-краеведческий музей им. П.В. Жуковского»г. Белев, ул. К.Маркса, д. 114 | День открытых дверей |
|  | 10.00 – 19.00 | МБУК «Белевский районный художественно-краеведческий музей им. П.В. Жуковского»г. Белев, ул. К.Маркса, д. 114 | «Белёвская барыня». Выставка мастера по изготовлению белевской игрушки Ю.Н. Жиляева |
|  | 12.00 – 14.00 | Территория Спасо-Преображенского и Крестовоздвиженского монастыряг. Белев, ул. М. Евлогия | Фестиваль «Белевский перезвон» |
|  | 10.00 – 17.00 | МКУ «Белевская межпоселенческая библиотека им. В.А. Жуковского»г. Белев, ул. Советская, д. 43 | Тематические выставки:«С Днем рождения, любимый город!»«Мой город - моя гордость» |
|  | 11.00 – 21.00 | г. Белев, Парк МБУК «Белевский центр развития культуры и туризма»г. Белев, ул. Советская, д. 34 | Работа детских аттракционов |
|  | 12.00 – 20.00 | МБУ ДО «Белевская детская школа искусств»г. Белев, пл. Октября | Мастер-класс «Яблоко из фетра»Мастер-класс «Пейзаж с Белёвскими Храмами» (акварель)Мастер-класс «Изготовление открытки подарочной»Мастер-класс «Роспись деревянной лопаточки «Яблочный сувенир»Ярмарка-продажа сувенирной продукции» |
|  | 13.00 – 15.00 | «Музей Белевского пряника»г. Белев, ул. Лермонтова, д. 3 | День открытых дверей |
|  | 16.00,17.00 | МБУК «Белевский районный художественно-краеведческий музей им. П.В. Жуковского»г. Белев, ул. К.Маркса, д. 114(сбор на площадке возле музея) | Пешеходные и автобусные экскурсии |
|  | 14.00 – 19.00 | г. Белев, пл. Октября | Фестиваль провинциальных традиций «Преображение» |
|  | 20.00 – 23.00 | г. Белев, пл. Октября | Торжественное мероприятие, посвященное Дню города «Ритмы любимого города!», с церемонией награждения. |
|  | 14.00 – 17.00 | Белевский район, с. Мишенское, ул. Бунина, д. 76 | Квест «Уроки словесности» |
|  | 14.00 – 18.00 | Белевский район, с. Мишенское, ул. Бунина, д. 76 | Работа экспозиционной комнаты, посвященной жизни и творчеству В.А. Жуковского |
|  | 14.00 – 20.00 | Белевский район, с. Мишенское, ул. Бунина, д. 76 | Выставка рисунков В.А. Жуковского. Фотовыставка «Как это было». посвященная 200-летию В.А. Жуковского, отмечавшемуся в 1983г. |
|  | 14.00 – 20.00  | Белевский район, с. Мишенское, ул. Бунина, д. 76 | Работа интерактивно-игровой площадки «Солнечная полянка» |
|  | 14.30 – 20.00 | Белевский район, с. Мишенское, ул. Бунина, д. 76 | Работа интерактивной площадки «Чаепитие в усадьбе» |

Приложение 4

 к постановлению администрации

 МО Белевский район

от 08.08.2023 № 449

**Смета**

**по подготовке и проведению мероприятий,**

**посвященных празднованию Дня города Белева 19 августа 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Количество** | **Сумма (руб.)** | **Источник финансирования** |
| **19 августа 2023г.** |
| 1. **Расходы на организацию и проведения праздничных программ**
 |
|  | Оказание услуги по организации выступления солистов | 1 шт | **70 000,00** | Программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании г. Белев» |
|  | Поставка товара (грамоты, рамки) | 1 шт. | **8 350,00** |
|  | Закупка цветов для возложения | 400 шт | **28 000,00** |
|  | Оказание услуг по организации питания для участников художественной самодеятельности | 1 шт | **47 000,00** |
|  | Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции | 1 шт | **61 425,00** |
| **Итого:**  | **214 775,00** |  |

Исполнитель:

инспектор сектора культуры

администрации МО Белевский район

Тихонова С.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовано:

Алтунина О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копанова В.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ульянцева Е.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Журавлева Л.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кузьмин Р.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Архипова Л.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_