Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы
администрации муниципального образования Левобережное Белевского района «Защита населения и территорий муниципального образования Левобережное Белевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Левобережное Белевского района от 30.08.2022 № 48 «Об утверждении Муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Левобережное Белевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципального образования Левобережное Белевского района».

За 2023 год объем финансирования муниципальных программ составил     295,0 тыс. руб. из всех источников финансирования в т.ч.  из местного бюджета –295,0 тыс. рублей.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы является результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программы.

В  Программу были внесены изменения, касающиеся объемов   финансирования, планируемых мероприятий.

Основными целями программы являются: повышение уровня защиты населения и территорий МО Левобережное от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация первичных мер пожарной безопасности, информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Целевой показатель программы – снижение количества пожаров в сельском поселении, обеспечение пожарной безопасности и сокращения людских и материальных потерь.

Выполнение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий по комплексу процессного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности».

Информация по объемам финансирования на реализацию Программы в 2023 году в разрезе мероприятий представлена в таблице:

| Наименование мероприятий |  | Утверждено Плановые показатели | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |
| Мероприятия по профилактике возникновения противопожарных ситуаций |  | 295,0 | 295,0 | 100,0 |
| Итого |  | 295,0 | 295,0 | 100,0 |

В результате проведенного анализа исполнение данной программы за 2023 год составило – 100,0 %.

По данной программе проводились следующие мероприятия:

- произведены работы по опашке территорий населенных пунктов: п. Хрящ, п.Ровно, д.Слобода, д. Черемошна, д. Долбино, д. Сенюхино, д.Каменка, д.Фатьяново;

- осуществлено мероприятие по страхованию владельцев гидротехнических сооружений - пруды д. Ишутино, д. Новые Дольцы, д. Таратухино, д.Березово.

| Наименование показателей | Ед. измерения | 2023 год (план) | 2023 год (факт) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества населения, оповещаемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | тыс.чел. | 1,7 | 1,7 | 100 |
| Снижение количества пожаров в год | кол. | 0 | 0 | 100 |
| Сокращение количества людей, погибших на пожарах (до 0 человек в год) | чел. | 0 | 0 | 100 |

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Левобережное Белевского района                                        С.А. Саушкина