|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **БЕЛЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| **23 июня 2025 г.** |  | **№** | **150-3** |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования Правобережное Белевского района третьего созыва по многомандатному (пятимандатному) избирательному округу № 1**

В целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования Правобережное Белевского района третьего созыва по многомандатному (пятимандатному) избирательному округу № 1, на основании части 1 статьи 6 Закона Тульской области от 8 июля 2008 года № 1055-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления», части 12 статьи 4 Закона Тульской области от 2 апреля 2007 № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области», территориальная избирательная комиссия Белевского района Тульской области, осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования Правобережное Белевского района третьего созыва по многомандатному (пятимандатному) избирательному округу № 1, **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования Правобережное Белевского района третьего созыва по многомандатному (пятимандатному) избирательному округу № 1, назначенных на 14 сентября 2025 года (прилагается).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии** |  | **Л. П. Гарбузова** |
| **Секретарь комиссии** |  | **Н.В. Коростелева** |

Приложение

к постановлению ТИК

Белевского района Тульской области

от 23 июня 2025 года № 150-3

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов**

**Собрания депутатов МО Правобережное Белевского района третьего созыва по многомандатному (пятимандатному) избирательному округу № 1**

**Дни голосования – 12, 13, 14 сентября 2025 года**

**День официального опубликования решения о назначении выборов – 25 июня 2025 года**

Сокращения:

ТИК – территориальная избирательная комиссия

ОИК – окружная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

ОМСУ - органы местного самоуправления

Избирательные объединения - политические партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения, а также иные общественные объединения, имеющие право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Дата | Исполнители |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
|  | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК | не позднее чем за 3 дня до начала периода выдвижения | не позднее 06.07.2025 | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК | не позднее чем за 60 дней до дня голосования | не позднее 15.07.2025 | глава администрации муниципального образования |
|  | Размещение сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий на сайте ИКСРФ в сети Интернет | не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения |  | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования | с 25.07.2025 по 14.08.2025 | ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее чем за 40 дней до дня голосования | не позднее 04.08.2025 | глава местной администрации муниципального района |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее чем за 11 дней до дня голосования | не позднее 02.09.2025 | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 03.09.2025 | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | за 10 дней до дня голосования | с 03.09.2025 | УИК |
|  | Подписание и заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных книг | не позднее дня, предшествующего дню голосования | не позднее 11.09.2025 | председатель и секретарь УИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | |
|  | Размещение списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов, в сети «Интернет» и  направление его в ТИК (организующую выборы) | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Управление Министерства юстиции  Российской Федерации  по Тульской области |
|  | Самовыдвижение кандидатов | после опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования | не ранее 10.07.2025 и  не позднее 30.07.2025 | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | после опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования | не ранее 10.07.2025 и  не позднее 30.07.2025 | избирательные объединения |
|  | Представление документов в ТИК (организующую выборы) для заверения перечня кандидатов по многомандатному избирательному округу | не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов | не позднее  18 часов 30.07.2025 | уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача подтверждения о получении документов для заверения перечня кандидатов по многомандатному избирательному округу с указанием даты и времени их представления | незамедлительно после приема документов |  | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Принятие решения о заверении перечня кандидатов, либо мотивированного решения об отказе в его заверении | в течение 3 дней со дня приема документов |  | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Направление решения о заверении перечня кандидатов, либо мотивированного решения об отказе в его заверении в ОИК | в течении суток с момента принятия решения |  | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Представление документов в ОИК для уведомления о выдвижении кандидата | не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов | не позднее  18 часов 30.07.2025 | кандидат |
|  | Выдача подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении кандидатов с указанием даты и времени их представления | незамедлительно после приема документов |  | ОИК |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу | не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов | не позднее  18 часов 04.08.2025 | кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
|  | Выдача подтверждения о получении документов для регистрации кандидата, с указанием даты и времени их представления | незамедлительно после приема документов |  | ОИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня приема документов |  | ОИК |
|  | Определение объема сведений о выдвинутых кандидатах и порядка их доведения до сведения избирателей | до начала периода выдвижения | не позднее 09.07.2025 | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | по мере поступления документов |  | ТИК  (организующая выборы), ОИК |
|  | Сообщение о результатах проверки сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | общие сведения – в течение 10 дней, сведения о размере и об источниках доходов – в течение 20 дней |  | соответствующие органы |
|  | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | по мере выявления |  | ТИК  (организующая выборы), ОИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей | в течение трех дней со дня приема документов для их регистрации |  | ТИК  (организующая выборы) |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | |
|  | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением | после выдвижения кандидата |  | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | в течение 5 дней со дня поступления документов, необходимых для регистрации |  | ТИК  (организующая выборы), ОИК |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу, заявления в ОИК о снятии своей кандидатуры | не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования (а при наличии вынуждающих к этому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | не позднее 06.09.2025, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 10.09.2025 | кандидат |
|  | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу | не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования | не позднее 06.09.2025 | орган избирательного объединения |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
|  | Агитационный период (для избирательного объединения) | начинается со дня принятия решения о выдвижении перечня кандидатов по многомандатному избирательному округу и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | до ноля часов  12.09.2025  (не включая) | избирательное объединение |
|  | Агитационный период (для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения) | начинается со дня представления кандидатом в ОИК, заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | до ноля часов  12.09.2025  (не включая) | кандидат |
|  | Агитационный период (для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу) | начинается со дня представления кандидатом документов в ОИК и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | до ноля часов  12.09.2025  (не включая) | кандидат |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | с 16.08.2025 и до ноля часов  12.09.2025  (не включая) | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединенеия |
|  | Представление в ТИК (организующую выборы ) перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также редакций муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Роскомнадзора по Тульской области |
|  | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Опубликование списка организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий и редакций сетевых изданий, выполнивших требования федерального закона и готовых предоставлять эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению в сетевых изданиях для проведения предвыборной агитации | до начала периода предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | не позднее 15.08.2025 | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов по многомандатному избирательному округу, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в сети «Интернет» | не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 03.09.2025 | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Опубликование сведений (в валюте Российской Федерации) о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, а также представление в ТИК (организующую выборы) указанных сведений и информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомления о готовности предоставить, эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление в ТИК (организующую выборы) указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов | до начала их распространения |  | кандидат – в ОИК, избирательное объединение – в ТИК  (организующая выборы) |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 14.08.2025 | ТИК  (организующая выборы) с участием представителей региональных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 14.08.2025 | муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 14.08.2025 | редакции муниципальных периодических  печатных изданий  с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 14.08.2025 | редакции муниципальных периодических  печатных изданий  с участием заинтересованных лиц |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 14.08.2025 | органы местного самоуправления муниципальных образований |
|  | Представление в ТИК (организующую выборы) данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 24.09.2025 | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени или печатной площади | не позднее чем за 2 дня до дня выхода в эфир, опубликования агитационного материала |  | зарегистрированные кандидаты |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда оно может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации о предоставлении помещения в сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | ТИК |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | в ЦИК России - в период, который начинается с 20.07.2025 и оканчивается за десять дней до дня (последнего дня) голосования;  в ИКТО - в период, который начинается с 20.07.2025 и оканчивается не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования | в ЦИК России -  с 20.07.2025 по 03.09.2025;  в ИКТО -  с 20.07.2025 по 04.09.2025 | главный редактор СМИ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | в течение 5 дней до дня голосования и до момента окончания голосования в день голосования (последний день голосования) | с 09.09.2025 по 14.09.2025 | СМИ, граждане РФ и организации |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Администрация МО Правобережное Белевского района |
|  | Назначение кандидатом, избирательным объединением уполномоченных представителей, в т.ч. по финансовым вопросам | после выдвижения |  | кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | в течение 3 дней  со дня приема документов |  | ТИК  (организующая выборы), ОИК |
|  | Представление в вышестоящую комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 24.09.2025 | УИК |
|  | Представление отчета в представительный орган муниципального образования о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу | после уведомления ОИК о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата |  | кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
|  | Представление в соответствующие избирательные комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и их расходовании | не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня |  | подразделение публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Направление в редакции СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | периодически до дня голосования |  | ОИК |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | в 10-дневный срок с получения соответствующих сведений |  | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление итогового финансового отчета в соответствующую ОИК | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | кандидат |
|  | Передача для опубликования в редакции СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | в течение пяти дней со дня получения соответствующих отчетов |  | ОИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 24.08.2025 | ТИК  (организующая выборы), ОИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее чем за 16 дней до дня голосования | не позднее 28.08.2025 | полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК (организующую выборы) | не позднее, чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней |  | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Передача избирательных бюллетеней в ТИК | в срок, установленный ТИК (организующей выборы) |  | ТИК  (организующая выборы), ОИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | не позднее 10.09.2025 | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 03.09.2025 | ТИК, УИК |
|  | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 04.09.2025, но не позднее 14 часов 14.09.2025 | избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам), а также избиратели, которые внесены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность  посещения помещения для голосования |
|  | Подача в электронном виде заявления о голосовании вне помещения для голосования при помощи цифрового сервиса «Подача заявления о голосовании вне помещения для голосования» с использованием личного кабинета на ЕПГУ, а также мобильного приложения «Госуслуги» | не ранее чем за 9 дней до дня (первого дня) голосования и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня  (первого дня) голосования | с 02.09.2025 и не позднее 24.00 08.09.2025 | избиратели, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и по иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии и территориальную избирательную комиссию | не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | не позднее 08.09.2025 | кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в окружную избирательную комиссию | не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | не позднее 08.09.2025 | кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему многомандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | 11.09.2025 либо 12.09.2025, 13.09.2025, 14.09.2025 | наблюдатель |
|  | Проведение голосования | с 8 до 20 часов по московскому времени | 12.09.2025, 13.09.2025, 14.09.2025 | УИК |
|  | Установление итогов голосования – подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | на итоговом заседании после рассмотрения жалоб (заявлений) |  | члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в законе | незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление в ТИК первых экземпляров протоколов УИК с приложенным к ним документами | незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий |  | УИК |
|  | Установление итогов голосования по многомандатному избирательному округу на соответствующей территории | не позднее чем через 3 дня со дня голосования | не позднее 17.09.2025 | ТИК |
|  | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу | не позднее чем через один день со дня получения последнего протокола из ТИК об итогах голосования |  | ОИК |
|  | Направление в редакцию официального периодического печатного издания решения об общих результатах, а также данных о числе голосов, полученных каждым кандидатом | незамедлительно после определения результатов выборов |  | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым кандидатом | не позднее чем через две недели со дня голосования | не позднее 28.09.2025 | ТИК  (организующая выборы), редакция официального периодического печатного издания |
|  | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий всех уровней об итогах голосования и о результатах выборов | в течение двух месяцев со дня голосования | не позднее 13.11.2025 | ТИК  (организующая выборы) |
|  | Представление в ТИК (организующую выборы) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | в пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом |  | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | после представления копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей |  | ТИК  (организующая выборы) |