## Лист_1
Объекты газификации Тульской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Тульской области на 2025 год
(план-график синхронизации)
№ | Наименование объекта | Тип объекта | Количество газифицируемых населенных пунктов | Объекты газоснабжения и газификации [9] | [6 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Администрации (Правительства) региона
[11 empty] | Газификация домовладений (квартир) |  |  |  | Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий
|  |  |  | Заказчик [1] | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  |  | Количество | Период выполнения работ |  | Количество подготавливаемых домовладений (квартир) до 2030 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона [4] | Количество [5] | Период выполнения работ |  |  | Количество подготавливаемых котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий до 2030 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона [4]
|  |  | ед. |  | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР [2] | срок ввода в эксплуатацию [3] | шт. | начало | окончание | шт. | шт. | начало | окончание по первому потребителю | окончание по последнему потребителю | шт.
| Тульская область, в том числе: |  | 362 | - | 1 753,7 | - | - | - | - |  | 11 842 | - | - | 14 758 | - | - | - | - | 23
| строительство газопроводов-отводов и ГРС |  | - | - | 6,6 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| реконструкция газопроводов-отводов и ГРС |  | - | - | 33,1 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| строительство объектов газификации |  | 362 | - | 1 714 | - | - | - | - |  | 11 842 | - | - | 14 758 | - | - | - | - | 23
| развитие автономной газификации |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
От существующих источников газоснабжения
| Одоевская | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Газопровод межпоселковый д. Прудки Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 1,1 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 21 | - | - | 22 | - | - | - | - | -
1.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Прудки Одоевского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |  | 21 | 2020 | 2021 | 22 | - | - | - | - | -
2 | Газопровод межпоселковый с. Скобачево Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 7,4 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 | 2024 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | -
2.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый с. Скобачево Одоевского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |  | 45 | 2020 | 2021 | 45 | - | - | - | - | -
3 | Газопровод межпоселковый к д. Анастасово, Анастасовский монастырь Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - | -
3.1 | Распределительный газопровод д. Анастасово Одоевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 35 | 2023 | 2024 | 35 | - | - | - | - | -
4 | Газопровод межпоселковый к д.Крупец Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,9 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | -
4.1 | Распределительный газопровод д.Крупец Одоевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 25 | 2023 | 2024 | 25 | - | - | - | - | -
5 | Газопровод межпоселковый к д.Нестерево, д. Филимоново, д. Красенки, Северо-Одоевское лесничество Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 10 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 103 | - | - | 103 | - | - | - | - | -
5.1 | Распределительный газопровод д.Нестерево Одоевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 47 | 2023 | 2024 | 47 | - | - | - | - | -
5.2 | Распределительный газопровод д. Филимоново Одоевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 22 | 2023 | 2024 | 22 | - | - | - | - | -
5.3 | Распределительный газопровод д. Красенки Одоевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 18 | 2023 | 2024 | 18 | - | - | - | - | -
5.4 | Распределительный газопровод Северо-Одоевское лесничество Одоевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 16 | 2023 | 2024 | 16 | - | - | - | - | -
6 | Газопровод межпоселковый к д. Батьково Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,7 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | -
6.1 | Распределительный газопровод д. Батьково Одоевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 25 | 2023 | 2024 | 25 | - | - | - | - | -
7 | Газопровод межпоселковый к н.п. Пчельна Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 53 | - | - | 53 | - | - | - | - | -
7.1 | Распределительный газопровод н.п. Пчельна Одоевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 4,4 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 53 | 2023 | 2024 | 53 | - | - | - | - | -
8 | Газопровод межпоселковый к д. Подроманово Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 6,6 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - | -
8.1 | Распределительный газопровод д. Подроманово Одоевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 35 | 2022 | 2024 | 35 | - | - | - | - | -
9 | Газопровод межпоселковый к с. Яхонтово Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 3,5 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 10 | - | - | 39 | - | - | - | - | -
9.1 | Распределительный газопровод с. Яхонтово Одоевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,6 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 10 | 2025 | 2028 | 39 | - | - | - | - | -
| Борисово | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 10
10 | Газопровод межпоселковый д. Клешня, д. Никулино Алексинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 6,1 | 2017 | 2020 | 2020 | 2021 | 2023 | 94 | - | - | 100 | - | - | - | - | -
10.1 | Распределительный газопровод д. Клешня Алексинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1,5 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 40 | 2022 | 2023 | 45 | - | - | - | - | -
10.2 | Распределительный газопровод д. Никулино Алексинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1,7 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 54 | 2022 | 2023 | 55 | - | - | - | - | -
| Дьяконово | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 10
11 | Газопровод межпоселковый с. Аксиньино Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 5 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 93 | - | - | 114 | - | - | - | - | -
11.1 | Распределительный газопровод с. Аксиньино Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 5 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |  | 93 | 2023 | 2023 | 114 | - | - | - | - | -
12 | Газопровод межпоселковый к д.Ажовка, с.Марыгино, д.Марьинка, с.Тюнеж Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 8 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 254 | - | - | 340 | - | - | - | - | -
12.1 | Распределительный газопровод д.Ажовка Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 15 | 2023 | 2024 | 18 | - | - | - | - | -
12.2 | Распределительный газопровод с.Марыгино Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 90 | 2023 | 2024 | 194 | - | - | - | - | -
12.3 | Распределительный газопровод д.Марьинка Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 39 | 2023 | 2024 | 28 | - | - | - | - | -
12.4 | Распределительный газопровод с.Тюнеж Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 110 | 2023 | 2024 | 100 | - | - | - | - | -
13 | Газопровод межпоселковый к д.Барсуки Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4,5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 49 | - | - | 246 | - | - | - | - | -
13.1 | Распределительный газопровод д.Барсуки Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 49 | 2023 | 2024 | 246 | - | - | - | - | -
| Оленьково | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 49
14 | Газопровод межпоселковый д. Полошково, д. Большая Уваровка Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 5,4 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 82 | - | - | 226 | - | - | - | - | -
14.1 | Распределительный газопровод д. Полошково Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 4,5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 62 | 2023 | 2023 | 148 | - | - | - | - | -
14.2 | Распределительный газопровод д. Большая Уваровка Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |  | 20 | 2023 | 2023 | 78 | - | - | - | - | -
15 | Газопровод межпоселковый с. Воскресенское, с. Васильевское, п. Васильевский, д. Борозденки, д. Тулубьево Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 21 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 444 | - | - | 528 | - | - | - | - | -
15.1 | Распределительный газопровод с. Воскресенское Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 4 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |  | 121 | 2022 | 2022 | 135 | - | - | - | - | -
15.2 | Распределительный газопровод с. Васильевское Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 2 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |  | 65 | 2022 | 2022 | 78 | - | - | - | - | -
15.3 | Распределительный газопровод п. Васильевский Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 130 | 2023 | 2023 | 137 | - | - | - | - | -
15.4 | Распределительный газопровод д. Борозденки Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 4 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |  | 66 | 2022 | 2022 | 98 | - | - | - | - | -
15.5 | Распределительный газопровод д. Тулубьево Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 2,5 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |  | 62 | 2022 | 2022 | 80 | - | - | - | - | -
16 | Газопровод межпоселковый к д. Матвеевка - д. Гурьевские Выселки Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 5,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 40 | - | - | 61 | - | - | - | - | -
16.1 | Распределительный газопровод д. Матвеевка Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 30 | 2022 | 2024 | 36 | - | - | - | - | -
16.2 | Распределительный газопровод д. Гурьевские Выселки Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 10 | 2022 | 2024 | 25 | - | - | - | - | -
17 | Газопровод межпоселковый к д. Кухтинка Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 10,9 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 46 | - | - | 64 | - | - | - | - | -
17.1 | Распределительный газопровод д. Кухтинка Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 46 | 2022 | 2024 | 64 | - | - | - | - | -
18 | Газопровод межпоселковый к хутору Миленино Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 15 | - | - | 19 | - | - | - | - | -
18.1 | Распределительный газопровод хутор Миленино Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 15 | 2024 | 2027 | 19 | - | - | - | - | -
19 | Газопровод межпоселковый к д. Настасьино Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 33 | - | - | 42 | - | - | - | - | -
19.1 | Распределительный газопровод д. Настасьино Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 33 | 2024 | 2027 | 42 | - | - | - | - | -
20 | Газопровод межпоселковый к с. Большое Алитово Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 21 | - | - | 37 | - | - | - | - | -
20.1 | Распределительный газопровод с. Большое Алитово Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 21 | 2024 | 2027 | 37 | - | - | - | - | -
| Оболенская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 21
21 | Газопровод межпоселковый д. Торбеевка, пос. Первомайский, д. Грызловка Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 6 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 79 | - | - | 129 | - | - | - | - | -
21.1 | Распределительный газопровод д. Торбеевка Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 37 | 2023 | 2023 | 39 | - | - | - | - | -
21.2 | Распределительный газопровод пос. Первомайский Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 2,5 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 |  | 22 | 2023 | 2024 | 50 | - | - | - | - | -
21.3 | Распределительный газопровод д. Грызловка Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1,3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 20 | 2023 | 2023 | 40 | - | - | - | - | -
22 | Газопровод межпоселковый к д.Шилово - с.Арсеньево Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4,6 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 61 | - | - | 78 | - | - | - | - | -
22.1 | Распределительный газопровод д.Шилово Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 27 | 2022 | 2024 | 31 | - | - | - | - | -
22.2 | Распределительный газопровод с.Арсеньево Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,6 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 34 | 2022 | 2024 | 47 | - | - | - | - | -
23 | Газопровод межпоселковый к д. Сергиево Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 35 | - | - | 42 | - | - | - | - | -
23.1 | Распределительный газопровод д. Сергиево Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 35 | 2024 | 2027 | 42 | - | - | - | - | -
24 | Газопровод межпоселковый к п. Бурильщиков Киреевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 11 | - | - | 10 | - | - | - | - | -
24.1 | Распределительный газопровод п. Бурильщиков Киреевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 11 | 2024 | 2027 | 10 | - | - | - | - | -
| Грицовская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 11
25 | Газопровод межпоселковый д. Бурдуково, с. Потетино, д. Улыбышево, с. Студенец, д. Сасово, с. Клин Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 25,1 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 388 | - | - | 446 | - | - | - | - | -
25.1 | Газификация д. Улыбышево Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 2,5 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |  | 57 | 2022 | 2022 | 25 | - | - | - | - | -
25.2 | Газификация д. Бурдуково Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |  | 45 | 2022 | 2022 | 58 | - | - | - | - | -
25.3 | Газификация с. Клин Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 4 | 2021 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 22 | 2022 | 2023 | 107 | - | - | - | - | -
25.4 | Распределительный газопровод с. Потетино Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 148 | 2022 | 2023 | 60 | - | - | - | - | -
25.5 | Распределительный газопровод с. Студенец Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 6,5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 35 | 2022 | 2023 | 158 | - | - | - | - | -
25.6 | Распределительный газопровод д. Сасово Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 81 | 2022 | 2023 | 38 | - | - | - | - | -
26 | Газопровод межпоселковый к д. Крюково Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 33 | - | - | 38 | - | - | - | - | -
26.1 | Распределительный газопровод д. Крюково Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 33 | 2023 | 2024 | 38 | - | - | - | - | -
27 | Газопровод межпоселковый к с. Борщевое Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,8 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 28 | - | - | 60 | - | - | - | - | -
27.1 | Распределительный газопровод с. Борщевое Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,6 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 28 | 2023 | 2024 | 60 | - | - | - | - | -
28 | Газопровод межпоселковый к д.Рассылкино, д. Талызино Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 59 | - | - | 90 | - | - | - | - | -
28.1 | Распределительный газопровод д.Рассылкино Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 45 | 2023 | 2024 | 68 | - | - | - | - | -
28.2 | Распределительный газопровод д. Талызино Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 14 | 2023 | 2024 | 22 | - | - | - | - | -
29 | Газопровод межпоселковый к с. Юдино, д. Юдино Новомосковского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 7,3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 74 | - | - | 109 | - | - | - | - | -
29.1 | Распределительный газопровод с.Юдино Новомосковского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,9 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 43 | 2023 | 2024 | 74 | - | - | - | - | -
29.2 | Распределительный газопровод д.Юдино Новомосковского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 31 | 2023 | 2024 | 35 | - | - | - | - | -
30 | Газопровод межпоселковый к с. Карники - д. Быковка Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,9 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 68 | - | - | 92 | - | - | - | - | 1
30.1 | Распределительный газопровод с. Карники Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 35 | 2022 | 2024 | 58 | - | - | - | - | 1
30.2 | Распределительный газопровод д. Быковка Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 33 | 2022 | 2024 | 34 | - | - | - | - | -
| Венев | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 68
31 | Газопровод межпоселковый к с. Поветкино - д. Большие Заломы Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 7,4 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 172 | - | - | 182 | - | - | - | - | -
31.1 | Распределительный газопровод с. Поветкино Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 5,5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 130 | 2022 | 2024 | 125 | - | - | - | - | -
31.2 | Распределительный газопровод д. Большие Заломы Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 42 | 2022 | 2024 | 57 | - | - | - | - | -
32 | Газопровод межпоселковый к сл. Озеренская Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,6 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 70 | - | - | 142 | - | - | - | - | -
32.1 | Распределительный газопровод сл. Озеренская Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 70 | 2022 | 2023 | 142 | - | - | - | - | -
33 | Газопровод межпоселковый к с. Карпово Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,8 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 48 | - | - | 61 | - | - | - | - | -
33.1 | Распределительный газопровод с. Карпово Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 48 | 2022 | 2024 | 61 | - | - | - | - | -
34 | Газопровод межпоселковый к с.Исаково Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 65 | - | - | 70 | - | - | - | - | -
34.1 | Распределительный газопровод с.Исаково Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 65 | 2022 | 2024 | 70 | - | - | - | - | -
35 | Газопровод межпоселковый к д. Теребуш Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 83 | - | - | 88 | - | - | - | - | 1
35.1 | Распределительный газопровод д. Теребуш Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 83 | 2022 | 2024 | 88 | - | - | - | - | 1
36 | Газопровод межпоселковый к сл. Пушкарская Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | -
36.1 | Распределительный газопровод сл. Пушкарская Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 50 | 2022 | 2024 | 50 | - | - | - | - | -
37 | Газопровод межпоселковый к д. Пригори Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 43 | - | - | 50 | - | - | - | - | -
37.1 | Распределительный газопровод д. Пригори Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 43 | 2024 | 2027 | 50 | - | - | - | - | -
38 | Газопровод межпоселковый к д. Свиридово-2е Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 3,2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 11 | - | - | 16 | - | - | - | - | -
38.1 | Распределительный газопровод д. Свиридово-2е Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 11 | 2024 | 2027 | 16 | - | - | - | - | -
| Ново-Павшино | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 11
39 | Газопровод межпоселковый д. Якшинские Выселки,д. Тимофеевка, д. Березово, д. Вастьяново, д. Головино Дубенского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 10 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 85 | - | - | 204 | - | - | - | - | -
39.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Якшинские Выселки,д. Тимофеевка, д. Березово, д. Вастьяново, д. Головино Дубенского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 5 | Администрация | 9 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |  | 85 | 2020 | 2022 | 204 | - | - | - | - | -
40 | Газопровод межпоселковый к д. Острики города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,3 | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2 | - | - | 11 | - | - | - | - | -
40.1 | Распределительный газопровод д. Острики города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2 | 2022 | 2026 | 11 | - | - | - | - | -
41 | Газопровод межпоселковый к с. Медведки, д.Рыдомо города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,8 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 80 | - | - | 72 | - | - | - | - | -
41.1 | Распределительный газопровод с. Медведки города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 40 | 2023 | 2026 | 37 | - | - | - | - | -
41.2 | Распределительный газопровод д.Рыдомо города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 40 | 2023 | 2026 | 35 | - | - | - | - | -
42 | Газопровод межпоселковый к д. Верхние Брусы города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,1 | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 8 | - | - | 31 | - | - | - | - | -
42.1 | Распределительный газопровод д. Верхние Брусы города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 8 | 2023 | 2026 | 31 | - | - | - | - | -
43 | Газопровод межпоселковый к д. Площанки, д. Занино муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 1,7 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 77 | - | - | 77 | - | - | - | - | -
43.1 | Распределительный газопровод к д.Площанки города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,4 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 32 | 2022 | 2026 | 32 | - | - | - | - | -
43.2 | Распределительный газопровод к д. Занино города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,9 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 45 | 2022 | 2026 | 45 | - | - | - | - | -
44 | Газопровод межпоселковый к д. Берники муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 75 | - | - | 91 | - | - | - | - | 1
44.1 | Распределительный газопровод д. Берники муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 75 | 2023 | 2026 | 91 | - | - | - | - | 1
45 | Газопровод межпоселковый к д. Нижние Брусы муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 10 | - | - | 18 | - | - | - | - | -
45.1 | Распределительный газопровод д. Нижние Брусы муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 10 | 2024 | 2027 | 18 | - | - | - | - | -
46 | Газопровод межпоселковый к д. Плоское Алексинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 3,5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 40 | - | - | 50 | - | - | - | - | -
46.1 | Распределительный газопровод д. Плоское Алексинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 40 | 2024 | 2027 | 50 | - | - | - | - | -
| Болохово | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 40
47 | Газопровод межпоселковый д. Мокрышевка, п. Улановский, д. Улановка Киреевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 0,4 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 102 | - | - | 38 | - | - | - | - | -
47.1 | Распределительный газопровод д. Мокрышевка Киреевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 13 | 2023 | 2024 | 15 | - | - | - | - | -
47.2 | Распределительный газопровод п. Улановский Киреевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 8,3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 74 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | -
47.3 | Распределительный газопровод д. Улановка Киреевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1,4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 15 | 2023 | 2024 | 23 | - | - | - | - | -
48 | Газопровод межпоселковый п. Советский, д. Марьино Киреевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 6,5 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 97 | - | - | 48 | - | - | - | - | -
48.1 | Распределительный газопровод п. Советский Киреевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 4,5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |  | 60 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | -
48.2 | Распределительный газопровод д. Марьино Киреевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 5,2 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |  | 37 | 2022 | 2023 | 48 | - | - | - | - | -
49 | Газопровод межпоселковый д. Красная, с. Куракино, п. Победа Киреевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 4,9 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 164 | - | - | 102 | - | - | - | - | -
49.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Красная, с. Куракино, п. Победа Киреевского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 3 | Администрация | 8 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 164 | 2021 | 2023 | 102 | - | - | - | - | -
50 | Газопровод межпоселковый к д. Малая Стрекаловка, д. Плужниково города Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 21 | - | - | 9 | - | - | - | - | -
50.1 | Распределительный газопровод д. Малая Стрекаловка города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 10 | 2022 | 2024 | 3 | - | - | - | - | -
50.2 | Распределительный газопровод д. Плужниково города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 11 | 2022 | 2024 | 6 | - | - | - | - | -
51 | Газопровод межпоселковый к д. Березовка города Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 | - | - | 3 | - | - | - | - | -
51.1 | Распределительный газопровод д. Березовка города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 12 | 2022 | 2024 | 3 | - | - | - | - | -
52 | Газопровод межпоселковый к д. Романово, д. Бронники Киреевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 6,7 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 51 | - | - | 45 | - | - | - | - | -
52.1 | Распределительный газопровод д.Романово Киреевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 17 | 2022 | 2023 | 21 | - | - | - | - | -
52.2 | Распределительный газопровод д. Бронники Киреевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 34 | 2022 | 2023 | 24 | - | - | - | - | -
53 | Газопровод межпоселковый к н.п. Крутое, д.Сигитово города Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 29 | - | - | 24 | - | - | - | - | -
53.1 | Распределительный газопровод н.п. Крутое города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 19 | 2022 | 2024 | 10 | - | - | - | - | -
53.2 | Распределительный газопровод д.Сигитово города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 10 | 2022 | 2024 | 14 | - | - | - | - | -
| Березовская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 29
54 | Газопровод межпоселковый с. Стояново Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 4,4 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 120 | - | - | 47 | - | - | - | - | -
54.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый с. Стояново Одоевского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 4 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |  | 120 | 2020 | 2021 | 47 | - | - | - | - | -
55 | Газопровод межпоселковый к д.Бегино Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 5,2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | -
55.1 | Распределительный газопровод д.Бегино Одоевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,9 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 16 | 2022 | 2023 | 16 | - | - | - | - | -
| Арсеньевская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 29
56 | Газопровод межпоселковый с. Лосинское Одоевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 5,6 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 25 | - | - | 19 | - | - | - | - | -
56.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый с. Лосинское Одоевского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |  | 25 | 2020 | 2021 | 19 | - | - | - | - | -
57 | Газопровод межпоселковый к с. Красное (от с. Мокрое) Арсеньевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 6,8 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 11 | - | - | 38 | - | - | - | - | -
57.1 | Распределительный газопровод с.Красное Арсеньевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 11 | 2023 | 2024 | 38 | - | - | - | - | -
| Суворов | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 11
58 | Газопровод межпоселковый п. Глубоковский, д. Борисово Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 3,9 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 73 | - | - | 36 | - | - | - | - | -
58.1 | Распределительный газопровод п. Глубоковский Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3,8 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |  | 44 | 2023 | 2023 | 22 | - | - | - | - | -
58.2 | Распределительный газопровод д. Борисово Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1,5 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 29 | 2023 | 2023 | 14 | - | - | - | - | -
59 | Газопровод межпоселковый д Варушицы, д. Ившино Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 3,4 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 81 | - | - | 92 | - | - | - | - | -
59.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д Варушицы, д. Ившино Суворовского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 2 | Администрация | 5 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 |  | 81 | 2021 | 2022 | 92 | - | - | - | - | -
60 | Газопровод межпоселковый д. Западное Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 0,1 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 33 | - | - | 34 | - | - | - | - | -
60.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Западное Суворовского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 33 | 2021 | 2024 | 34 | - | - | - | - | -
61 | Газопровод межпоселковый д. Герасимово Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 2,4 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19 | - | - | 21 | - | - | - | - | -
61.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Герасимово Суворовского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |  | 19 | 2020 | 2022 | 21 | - | - | - | - | -
62 | Газопровод межпоселковый д. Гущино Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 4,1 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 55 | - | - | 59 | - | - | - | - | -
62.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Гущино Суворовского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |  | 55 | 2020 | 2021 | 59 | - | - | - | - | -
63 | Газопровод межпоселковый д. Своино Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 4 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 34 | - | - | 34 | - | - | - | - | -
63.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Своино Суворовского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 2 | 2022 | - | - | 2022 |  | 34 | 2020 | 2022 | 34 | - | - | - | - | -
64 | Газопровод межпоселковый п. Збродовский, д. Збродово Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 6,4 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 70 | - | - | 57 | - | - | - | - | -
64.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый п. Збродовский, д. Збродово Суворовского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 2 | Администрация | 4 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 |  | 70 | 2021 | 2024 | 57 | - | - | - | - | -
65 | Газопровод межпоселковый д. Безово Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 4,2 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 23 | - | - | 21 | - | - | - | - | -
65.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Безово Суворовского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3 | 2021 | - | - | 2022 |  | 23 | 2020 | 2022 | 21 | - | - | - | - | -
66 | Газопровод межпоселковый с. Богданово Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 3,8 | 2018 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 35 | - | - | 37 | - | - | - | - | -
66.1 | Газификация с. Богданово Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 2,3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |  | 35 | 2020 | 2022 | 37 | - | - | - | - | -
67 | Газопровод межпоселковый к с. Шмарово Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 16 | - | - | 71 | - | - | - | - | -
67.1 | Распределительный газопровод с. Шмарово Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 16 | 2022 | 2023 | 71 | - | - | - | - | -
68 | Газопровод межпоселковый Бряньково - с. Машковичи Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4,4 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 80 | - | - | 140 | - | - | - | - | -
68.1 | Распределительный газопровод с. Машковичи Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 7,3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 80 | 2022 | 2023 | 140 | - | - | - | - | -
69 | Газопровод межпоселковый к д. Платово, д.Михайловка Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4,6 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 42 | - | - | 42 | - | - | - | - | 1
69.1 | Распределительный газопровод д. Платово Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 23 | 2023 | 2026 | 23 | - | - | - | - | -
69.2 | Распределительный газопровод д.Михайловка Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 19 | 2023 | 2026 | 19 | - | - | - | - | 1
70 | Газопровод межпоселковый к д. Болото Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,3 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 56 | - | - | 70 | - | - | - | - | 1
70.1 | Распределительный газопровод д. Болото Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 4 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 56 | 2023 | 2026 | 70 | - | - | - | - | 1
71 | Газопровод межпоселковый к д. Андроново Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,5 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 7 | - | - | 13 | - | - | - | - | -
71.1 | Распределительный газопровод д. Андроново Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 7 | 2023 | 2026 | 13 | - | - | - | - | -
72 | Газопровод межпоселковый к с. Зябрево Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,7 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 33 | - | - | 33 | - | - | - | - | -
72.1 | Распределительный газопровод с. Зябрево Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,6 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 33 | 2023 | 2026 | 33 | - | - | - | - | -
73 | Газопровод межпоселковый к д. Переславичи, д. Желоба-2 Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 5,3 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 36 | - | - | 30 | - | - | - | - | -
73.1 | Распределительный газопровод д. Переславичи Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 21 | 2025 | 2028 | 20 | - | - | - | - | -
73.2 | Распределительный газопровод д. Желоба-2 Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 15 | 2025 | 2028 | 10 | - | - | - | - | -
74 | Газопровод межпоселковый к д. Александрия Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,6 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | -
74.1 | Распределительный газопровод д. Александрия Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,3 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 12 | 2025 | 2028 | 8 | - | - | - | - | -
75 | Газопровод межпоселковый к д. Новая Слободка Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,8 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | -
75.1 | Распределительный газопровод д. Новая Слободка Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,2 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 14 | 2025 | 2028 | 14 | - | - | - | - | -
76 | Газопровод межпоселковый к д. Малая Алешня, д. Зеленая Роща, д. Дорофино Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 3 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 45 | - | - | 42 | - | - | - | - | -
76.1 | Распределительный газопровод д. Малая Алешня Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,6 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 8 | 2025 | 2028 | 10 | - | - | - | - | -
76.2 | Распределительный газопровод д. Зеленая Роща Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 25 | 2025 | 2028 | 20 | - | - | - | - | -
76.3 | Распределительный газопровод д. Дорофино Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,1 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 12 | 2025 | 2028 | 12 | - | - | - | - | -
77 | Газопровод межпоселковый к д. Покровское, д. Ширяево с отводом на д. Зудкино Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 5,1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 54 | - | - | 41 | - | - | - | - | -
77.1 | Распределительный газопровод д. Покровское Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,1 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 22 | 2025 | 2028 | 28 | - | - | - | - | -
77.2 | Распределительный газопровод д.Ширяево Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,9 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 14 | 2025 | 2028 | 10 | - | - | - | - | -
77.3 | Распределительный газопровод д.Зудкино Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,8 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 18 | 2025 | 2028 | 3 | - | - | - | - | -
78 | Газопровод межпоселковый к с. Знаменское Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,5 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 30 | - | - | 36 | - | - | - | - | -
78.1 | Распределительный газопровод с. Знаменское Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 30 | 2025 | 2028 | 36 | - | - | - | - | -
79 | Газопровод межпоселковый к д. Ржавец-2 Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,3 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 21 | - | - | 14 | - | - | - | - | -
79.1 | Распределительный газопровод д. Ржавец-2 Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,8 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 21 | 2025 | 2028 | 14 | - | - | - | - | -
80 | Газопровод межпоселковый к п. Аварийный Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 18 | - | - | 16 | - | - | - | - | -
80.1 | Распределительный газопровод п. Аварийный Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,7 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 18 | 2025 | 2028 | 16 | - | - | - | - | -
81 | Газопровод межпоселковый к д. Колонтаево Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,5 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 18 | - | - | 42 | - | - | - | - | -
81.1 | Распределительный газопровод д. Колонтаево Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,1 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 18 | 2025 | 2028 | 42 | - | - | - | - | -
82 | Газопровод межпоселковый к д. Малиновка Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 11,8 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 17 | - | - | 41 | - | - | - | - | -
82.1 | Распределительный газопровод д. Малиновка Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 17 | 2025 | 2028 | 41 | - | - | - | - | -
83 | Газопровод межпоселковый д. Юрово, п.Михайловский, с.Красное Михайлово Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 64 | - | - | 128 | - | - | - | - | -
83.1 | Распределительный газопровод д. Юрово Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 36 | 2025 | 2028 | 66 | - | - | - | - | -
83.2 | Распределительный газопровод п. Михайловский Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,6 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 16 | 2025 | 2028 | 29 | - | - | - | - | -
83.3 | Распределительный газопровод с. Красное Михайлово Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 12 | 2025 | 2028 | 33 | - | - | - | - | -
84 | Газопровод межпоселковый к д. Лужки Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,8 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 32 | - | - | 45 | - | - | - | - | -
84.1 | Распределительный газопровод д. Лужки Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,7 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 32 | 2025 | 2028 | 45 | - | - | - | - | -
85 | Газопровод межпоселковый к д. Селюково Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 4,8 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 28 | - | - | 30 | - | - | - | - | -
85.1 | Распределительный газопровод д.Селюково Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,7 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 28 | 2025 | 2028 | 30 | - | - | - | - | -
86 | Газопровод межпоселковый к д. Песочня Суворовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 38 | - | - | 38 | - | - | - | - | -
86.1 | Распределительный газопровод д.Песочня Суворовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,9 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 38 | 2025 | 2028 | 38 | - | - | - | - | -
| Богородицкая | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 38
87 | Газопровод межпоселковый д. Кондуки Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 2,8 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 69 | - | - | 102 | - | - | - | - | -
87.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Кондуки Узловского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |  | 69 | 2020 | 2021 | 102 | - | - | - | - | -
88 | Газопровод межпоселковый п. Бестужевский Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 6,3 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 89 | - | - | 53 | - | - | - | - | -
88.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый п. Бестужевский Узловского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 5 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |  | 89 | 2020 | 2021 | 53 | - | - | - | - | -
89 | Газопровод межпоселковый к д. Шипулино Богородицкого района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,8 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 45 | - | - | 54 | - | - | - | - | -
89.1 | Распределительный газопровод д. Шипулино Богородицкого района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 45 | 2023 | 2024 | 54 | - | - | - | - | -
90 | Газопровод межпоселковый д. Каменка, д. Большой Суходол, д.Корсаково Богородицкого района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 16 | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 111 | - | - | 154 | - | - | - | - | -
90.1 | Распределительный газопровод д. Каменка Богородицкого района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 42 | 2023 | 2026 | 56 | - | - | - | - | -
90.2 | Распределительный газопровод н.п. Большой Суходол Богородицкого района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,7 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 49 | 2023 | 2026 | 60 | - | - | - | - | -
90.3 | Распределительный газопровод д.Корсаково Богородицкого района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,3 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 20 | 2023 | 2026 | 38 | - | - | - | - | -
91 | Строительство АГНКС-2 с. Ломовка, М-4 | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 2024; 45
92 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2 с. Ломовка, М-4 | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 2024; 45
93 | Строительство АГНКС-1 с. Ломовка, М-4 | Перспективная АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 2024; 45
94 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 с. Ломовка, М-4 | Газопровод распределительный к АГНКС | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 2024; 45
| Епифань | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 45
95 | Газопровод межпоселковый д. Волково Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 2 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 62 | - | - | 81 | - | - | - | - | -
95.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Волково Узловского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 6 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |  | 62 | 2021 | 2021 | 81 | - | - | - | - | -
96 | Газопровод межпоселковый к д. Михайловские Выселки с.п. Новольвовское Кимовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2,2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 21 | - | - | 24 | - | - | - | - | -
96.1 | Распределительный газопровод д. Михайловские Выселки Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,9 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 21 | 2024 | 2027 | 24 | - | - | - | - | -
97 | Газопровод межпоселковый к с. Козлово Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,8 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 43 | - | - | 93 | - | - | - | - | -
97.1 | Распределительный газопровод с. Козлово Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 43 | 2025 | 2028 | 93 | - | - | - | - | -
98 | Газопровод межпоселковый к д. Ушаково Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,6 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 25 | - | - | 22 | - | - | - | - | 1
98.1 | Распределительный газопровод д. Ушаково Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 25 | 2025 | 2028 | 22 | - | - | - | - | 1
| Теплое-3 | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 25
99 | Газопровод - закольцовка ГРС Теплое Тепло-Огаревского района с ГРС с\з Крупской Щекинского района Тульской области | Газопровод – связка распределительный между ГРС | - | ООО "Газпром межрегионгаз" | 11 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
100 | Газопровод межпоселковый к п. Победа сельское поселение Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 5,7 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 21 | - | - | 36 | - | - | - | - | -
100.1 | Распределительный газопровод п. Победа Тепло-Огаревского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 21 | 2025 | 2028 | 36 | - | - | - | - | -
| Беляевская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 21
101 | Газопровод межпоселковый д.Слобода Белевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 6,6 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 45 | - | - | 38 | - | - | - | - | -
101.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д.Слобода Белевского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 |  | 45 | 2021 | 2022 | 38 | - | - | - | - | -
102 | Газопровод межпоселковый д. Володьково (от д. Береговая) Белевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4,2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 32 | - | - | 32 | - | - | - | - | -
102.1 | Распределительный газопровод д. Володьково Белевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 32 | 2023 | 2024 | 32 | - | - | - | - | -
103 | Газопровод межпоселковый д. Железница, д. Будоговищи Белевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 7,8 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 55 | - | - | 65 | - | - | - | - | -
103.1 | Распределительный газопровод д. Железница Белевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 35 | 2023 | 2024 | 44 | - | - | - | - | -
103.2 | Распределительный газопровод д.Будоговищи Белевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,8 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 20 | 2023 | 2024 | 21 | - | - | - | - | -
104 | Газопровод межпоселковый к д. Игнатьево, п. Совхозный Белевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 6,5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 33 | - | - | 94 | - | - | - | - | -
104.1 | Распределительный газопровод д.Игнатьево Белевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 10 | 2023 | 2024 | 72 | - | - | - | - | -
104.2 | Распределительный газопровод п.Совхозный Белевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,6 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 23 | 2023 | 2024 | 22 | - | - | - | - | -
105 | Газопровод межпоселковый д. Козино (от д. Иваново) с отводом на д. Кондратово Белевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 7,5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 36 | - | - | 37 | - | - | - | - | -
105.1 | Распределительный газопровод д. Козино Белевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 16 | 2022 | 2024 | 17 | - | - | - | - | -
105.2 | Распределительный газопровод д. Кондратово Белевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 20 | 2022 | 2024 | 20 | - | - | - | - | -
| Захарьино | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 36
106 | Газопровод межпоселковый с. Кутуково Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 0,6 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 14 | - | - | 31 | - | - | - | - | -
106.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый с. Кутуково Ясногорского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |  | 14 | 2020 | 2021 | 31 | - | - | - | - | -
107 | Газопровод межпоселковый к д.Вележево Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 8,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 58 | - | - | 35 | - | - | - | - | -
107.1 | Распределительный газопровод д.Вележево Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 4,1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 58 | 2022 | 2024 | 35 | - | - | - | - | -
108 | Газопровод межпоселковый к с. Страхово Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,8 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 104 | - | - | 66 | - | - | - | - | -
108.1 | Распределительный газопровод с. Страхово Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 4,2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 104 | 2022 | 2024 | 66 | - | - | - | - | -
109 | Газопровод межпоселковый к д. Восемское Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,2 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 110 | - | - | 11 | - | - | - | - | -
109.1 | Распределительный газопровод д. Восемское Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,8 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 110 | 2025 | 2028 | 11 | - | - | - | - | -
110 | Газопровод межпоселковый к д.Сенцово Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 35 | - | - | 9 | - | - | - | - | -
110.1 | Распределительный газопровод д. Сенцово Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 35 | 2025 | 2028 | 9 | - | - | - | - | -
111 | Газопровод межпоселковый к д. Нефедьево Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,8 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | -
111.1 | Распределительный газопровод д. Нефедьево Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,9 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 40 | 2025 | 2028 | 10 | - | - | - | - | -
112 | Межпоселковый газопровод к д. Каверино Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | -
112.1 | Распределительный газопровод д. Каверино Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 25 | 2025 | 2028 | 7 | - | - | - | - | -
113 | Межпоселковый газопровод к д. Казариново Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 3,5 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 30 | - | - | 6 | - | - | - | - | -
113.1 | Распределительный газопровод д. Казариново Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,1 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 30 | 2025 | 2028 | 6 | - | - | - | - | -
| Каменка | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 30
114 | Газопровод межпоселковый д. Вашана Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 5 | 2017 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | -
114.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Вашана Ясногорского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 2 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 45 | 2020 | 2022 | 45 | - | - | - | - | -
115 | межпоселковый газопровод к д. Федешово Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 25 | - | - | 2 | - | - | - | - | -
115.1 | Распределительный газопровод д. Федешово Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,1 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 25 | 2025 | 2028 | 2 | - | - | - | - | -
| Узловская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 30
116 | Газопровод-закольцовка от отвода на д. Красное Гремячево до Узловая до существующих сетей г. Узловая Узловского района Тульской области | Газопровод – связка распределительный между ГРС | - | ООО "Газпром межрегионгаз" | 6 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
117 | Газопровод межпоселковый к д. Хованка Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,5 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 19 | - | - | 19 | - | - | - | - | -
117.1 | Распределительный газопровод д. Хованка Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 19 | 2023 | 2026 | 19 | - | - | - | - | -
118 | Газопровод межпоселковый к п. Роткинский Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,8 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 49 | - | - | 49 | - | - | - | - | -
118.1 | Распределительный газопровод п. Роткинский Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 49 | 2023 | 2026 | 49 | - | - | - | - | -
119 | Газопровод межпоселковый к п. Крутой Верх Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 48 | - | - | 48 | - | - | - | - | -
119.1 | Распределительный газопровод д. Крутой Верх Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 48 | 2022 | 2023 | 48 | - | - | - | - | -
120 | Газопровод межпоселковый к д. Данилово Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 35 | - | - | 22 | - | - | - | - | -
120.1 | Распределительный газопровод д. Данилово Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 35 | 2025 | 2028 | 22 | - | - | - | - | -
121 | Газопровод межпоселковый к п. Новогеоргиевский Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 16 | - | - | 27 | - | - | - | - | 1
121.1 | Распределительный газопровод п. Новогеоргиевский Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 16 | 2025 | 2028 | 27 | - | - | - | - | 1
| Заокский | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 16
122 | Газопровод межпоселковый ГРС Заокская до существующих сетей п. Заокский Заокского района Тульской области | Газопровод – перемычка распределительный | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,8 | 2017 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
123 | Газопровод межпоселковый н.п. «Бутиковский сад» (с участками под ИЖС для многодетных) Заокского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 42 | - | - | 500 | - | - | - | - | -
123.1 | Распределительный газопровод н.п. «Бутиковский сад» (с участками под ИЖС для многодетных) Заокского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 10 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 42 | 2022 | 2023 | 500 | - | - | - | - | -
124 | Газопровод межпоселковый к п.Темьянский (с участками под ИЖС для многодетных) Заокского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,2 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 60 | - | - | 585 | - | - | - | - | -
124.1 | Распределительный газопровод п.Темьянский (с участками под ИЖС для многодетных) Заокского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 8,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 60 | 2022 | 2024 | 585 | - | - | - | - | -
| Новотульская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 16
125 | Газопровод межпоселковый ГРС Новотульская до существующих сетей на г. Тулу Тульской области. 2 этап | Газопровод – перемычка распределительный | - | ООО "Газпром межрегионгаз" | 0,7 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
126 | Газопровод межпоселковый ГРС Новотульская до существующих сетей д. Большая Еловая Ленинского района Тульской области | Газопровод – перемычка распределительный | - | ООО "Газпром межрегионгаз" | 2,4 | 2017 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Химзавод | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 16
127 | Газопровод межпоселковый до д.Маслово-Волосевич, д.Зибаровка, с.Маслово, д.Маслово-Трухачево, д.Маслово-Никольское Куркинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 13,9 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 40 | - | - | 94 | - | - | - | - | -
127.1 | Распределительный газопровод д. Маслово-Волосевич Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 28 | 2022 | 2024 | 43 | - | - | - | - | -
127.2 | Распределительный газопровод д. Зибаровка Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 6 | 2022 | 2024 | 14 | - | - | - | - | -
127.3 | Распределительный газопровод с. Маслово Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 4 | 2022 | 2024 | 15 | - | - | - | - | -
127.4 | Распределительный газопровод д. Маслово-Трухачево Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 1 | 2022 | 2024 | 1 | - | - | - | - | -
127.5 | Распределительный газопровод д. Маслово-Никольское Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 1 | 2022 | 2024 | 21 | - | - | - | - | -
128 | Газопровод межпоселковый к д. Письменка Воловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,6 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10 | - | - | 18 | - | - | - | - | -
128.1 | Распределительный газопровод д. Письменка Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 10 | 2022 | 2024 | 18 | - | - | - | - | -
129 | Газопровод межпоселковый к д. Теряевка с отводами на д. Игнатьевка и д. Костомаровка Воловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4,5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 29 | - | - | 62 | - | - | - | - | -
129.1 | Распределительный газопровод д. Теряевка Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 14 | 2022 | 2023 | 35 | - | - | - | - | -
129.2 | Распределительный газопровод д. Игнатьевка Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 10 | 2023 | 2023 | 16 | - | - | - | - | -
129.3 | Распределительный газопровод д.Костомаровка Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 5 | 2023 | 2023 | 11 | - | - | - | - | -
130 | Газопровод межпоселковый к д. Булычевка Воловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,7 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 9 | - | - | 11 | - | - | - | - | -
130.1 | Распределительный газопровод д. Булычевка Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 9 | 2022 | 2024 | 11 | - | - | - | - | -
131 | Газопровод межпоселковый к д. Калиновка Воловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | -
131.1 | Распределительный газопровод д. Калиновка Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 9 | 2022 | 2023 | 9 | - | - | - | - | -
132 | Газопровод межпоселковый к д. Залесское города Ефремов Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | -
132.1 | Распределительный газопровод д. Залесское город Ефремов Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 18 | 2022 | 2024 | 18 | - | - | - | - | -
133 | Газопровод межпоселковый к п. Прекрасный Каменского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | -
133.1 | Распределительный газопровод п. Прекрасный Каменского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 8 | 2024 | 2027 | 8 | - | - | - | - | -
134 | Газопровод межпоселковый к д. Сапроново Каменского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 13 | - | - | 14 | - | - | - | - | -
134.1 | Распределительный газопровод д. Сапроново Каменского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,9 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 13 | 2024 | 2027 | 14 | - | - | - | - | -
135 | Газопровод межпоселковый к д. Мосоловка, д. Барановка Каменского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 1,4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 24 | - | - | 27 | - | - | - | - | -
135.1 | Распределительный газопровод д. Мосоловка Каменского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 16 | 2024 | 2027 | 21 | - | - | - | - | -
135.2 | Распределительный газопровод д. Барановка Каменского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 8 | 2024 | 2027 | 6 | - | - | - | - | -
136 | Газопровод межпоселковый к д. Малое Красное Каменского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 15 | - | - | 16 | - | - | - | - | -
136.1 | Распределительный газопровод д. Малое Красное Каменского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 15 | 2024 | 2027 | 16 | - | - | - | - | -
| с-з М.Горького | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 15
137 | Газопровод межпоселковый д. Кострово Алексинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,7 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | 2027 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | -
137.1 | Распределительный газопровод д. Кострово Алексинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,8 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 45 | 2022 | 2026 | 45 | - | - | - | - | -
138 | Газопровод межпоселковый к д. Верхний Суходол Алексинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,6 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 | 2027 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | 1
138.1 | Распределительный газопровод д. Верхний Суходол Алексинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,9 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 40 | 2022 | 2026 | 40 | - | - | - | - | 1
139 | Газопровод межпоселковый к п. Станция Тесницкая города Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,2 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | -
139.1 | Распределительный газопровод п. Станция Тесницкая города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 5 | 2022 | 2024 | 5 | - | - | - | - | -
140 | Газопровод межпоселковый к д. Преснецово Алексинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 20 | - | - | 26 | - | - | - | - | -
140.1 | Распределительный газопровод д. Преснецово Алексинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 20 | 2024 | 2026 | 26 | - | - | - | - | -
| Араны | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2023 to 20
141 | Газопровод межпоселковый к д. Песочное (от газопровода Араны-Хлопово) Арсеньевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 11 | - | - | 59 | - | - | - | - | 1
141.1 | Распределительный газопровод д.Песочное Арсеньевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,4 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 11 | 2023 | 2025 | 59 | - | - | - | - | 1
142 | Газопровод межпоселковый к с. Комарево Арсеньевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 10 | - | - | 35 | - | - | - | - | -
142.1 | Распределительный газопровод с. Комарево Арсеньевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,2 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 10 | 2024 | 2027 | 35 | - | - | - | - | -
| Бахметьево | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 10
143 | Газопровод межпоселковый к д. Владимировка Богородицкого района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 27 | - | - | 18 | - | - | - | - | -
143.1 | Распределительный газопровод н.п. Владимировка Богородицкого района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 5 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 27 | 2022 | 2024 | 18 | - | - | - | - | -
144 | Газопровод межпоселковый к д. Будыровка, д. Селезневка, д. Малиновка, с. Березовка Богородицкого района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 6,3 | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 64 | - | - | 66 | - | - | - | - | -
144.1 | Распределительный газопровод д. Будыровка Богородицкого района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,4 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 13 | 2023 | 2026 | 13 | - | - | - | - | -
144.2 | Распределительный газопровод д. Селезневка Богородицкого района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 10 | 2023 | 2026 | 8 | - | - | - | - | -
144.3 | Распределительный газопровод д. Малиновка Богородицкого района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 8 | 2023 | 2026 | 10 | - | - | - | - | -
144.4 | Распределительный газопровод с. Березовка Богородицкого района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 33 | 2023 | 2026 | 35 | - | - | - | - | -
| Товарково-2 | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 27
145 | Газопровод межпоселковый к д.Павловка Богородицкого района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 5,2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 22 | - | - | 32 | - | - | - | - | -
145.1 | Распределительный газопровод д.Павловка Богородицкого района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 22 | 2023 | 2024 | 32 | - | - | - | - | -
| Кашира | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 22
146 | Газопровод межпоселковый к н.п. Мартемьяново Веневского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 94 | - | - | 33 | - | - | - | - | -
146.1 | Распределительный газопровод н.п. Мартемьяново Веневского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 4 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 94 | 2023 | 2024 | 33 | - | - | - | - | -
| В.Дубрава | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 94
147 | Газопровод межпоселковый к н.п. Михайловский, д. Варваровка, д. Полунинка Воловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 14 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 51 | - | - | 51 | - | - | - | - | -
147.1 | Распределительный газопровод н.п. Михайловский Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 14 | 2022 | 2024 | 8 | - | - | - | - | -
147.2 | Распределительный газопровод д. Варваровка Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 16 | 2022 | 2024 | 16 | - | - | - | - | -
147.3 | Распределительный газопровод д. Полунинка Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 21 | 2022 | 2024 | 27 | - | - | - | - | -
| Пожилино | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 94
148 | Газопровод межпоселковый к застройке для многодетных семей д. Богово муниципального образования город Ефремов Тульской области | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром газификация" | 1,5 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 245 | - | - | 300 | - | - | - | - | -
148.1 | Распределительный газопровод к застройке для многодетных семей н.п. Богово города Ефремов Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | - | АО "Газпром газораспределение Тула" | 12,2 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 245 | 2022 | 2026 | 300 | - | - | - | - | -
149 | Газопровод межпоселковый к д. Крюково Ефремовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | -
149.1 | Распределительный газопровод д. Крюково муниципального образования город Ефремов Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,9 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 10 | 2024 | 2027 | 10 | - | - | - | - | -
| Лобаново | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 10
150 | Газопровод межпоселковый к с. Вязово муниципального образования город Ефремов Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | -
150.1 | Распределительный газопровод к с.Вязово города Ефремов Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 30 | 2022 | 2026 | 30 | - | - | - | - | -
| Теряево | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 10
151 | Газопровод межпоселковый к с. Домнино Заокского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,9 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 105 | - | - | 385 | - | - | - | - | -
151.1 | Распределительный газопровод с. Домнино Заокского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 7 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 105 | 2023 | 2024 | 385 | - | - | - | - | -
152 | Газопровод межпоселковый к с. Татарское, с. Немцово Заокского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,5 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 153 | - | - | 263 | - | - | - | - | -
152.1 | Распределительный газопровод с. Татарское Заокского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 5,5 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 54 | 2023 | 2026 | 103 | - | - | - | - | -
152.2 | Распределительный газопровод с. Немцово Заокского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 6,5 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 99 | 2023 | 2026 | 160 | - | - | - | - | -
| Киреевская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 105
153 | Газопровод межпоселковый к д. Новоспасское Киреевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 18 | - | - | 33 | - | - | - | - | -
153.1 | Распределительный газопровод д.Новоспасское Киреевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,7 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 18 | 2022 | 2023 | 33 | - | - | - | - | -
| Плавск | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 105
154 | Газопровод межпоселковый к н.п. Волхонщино Плавского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | -
154.1 | Распределительный газопровод н.п. Волхонщино Плавского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 30 | 2022 | 2024 | 30 | - | - | - | - | -
155 | Газопровод межпоселковый к н.п. Синявино Плавского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,6 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 23 | - | - | 35 | - | - | - | - | -
155.1 | Распределительный газопровод н.п. Синявино Плавского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 23 | 2022 | 2024 | 35 | - | - | - | - | -
| Молочные Дворы | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 23
156 | Газопровод межпоселковый к с. Соковнино Плавского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,3 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 22 | - | - | 31 | - | - | - | - | -
156.1 | Распределительный газопровод с. Соковнино Плавского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,7 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 22 | 2023 | 2026 | 31 | - | - | - | - | -
157 | Газопровод межпоселковый к п. Свободный Серп с.п. Молочно-Дворское, муниципального района Плавский Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,7 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 14 | - | - | 12 | - | - | - | - | -
157.1 | Распределительный газопровод п. Свободный Серп Плавского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 14 | 2025 | 2028 | 12 | - | - | - | - | -
| Косогорская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 14
158 | Газопровод межпоселковый к Станция Рвы города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,1 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 10 | - | - | 11 | - | - | - | - | -
158.1 | Распределительный газопровод Станция Рвы города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,8 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 10 | 2023 | 2026 | 11 | - | - | - | - | -
159 | Газопровод межпоселковый к д. Большая Стрекаловка города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | -
159.1 | Распределительный газопровод д. Большая Стрекаловка города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,9 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 8 | 2023 | 2026 | 5 | - | - | - | - | -
160 | Строительство закольцовки от ГРС Новотульская до ГРС Косогорская | Газопровод – связка распределительный между ГРС | - | ООО "Газпром газификация" | - | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Обидимская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 14
161 | Газопровод межпоселковый к д. Кривцово муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,9 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 86 | - | - | 35 | - | - | - | - | -
161.1 | Распределительный газопровод к д. Кривцово города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,7 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 86 | 2022 | 2026 | 35 | - | - | - | - | -
162 | Газопровод межпоселковый к д. Сальково, д. Кутепово муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 4,6 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 102 | - | - | 70 | - | - | - | - | -
162.1 | Распределительный газопровод к д. Сальково города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,7 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 41 | 2022 | 2026 | 28 | - | - | - | - | -
162.2 | Распределительный газопровод к д. Кутепово города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,6 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 61 | 2022 | 2026 | 42 | - | - | - | - | -
163 | Газопровод межпоселковый к д. Гремячево, с. Пятницкое, д. Малиновка, д. Костино города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 7,8 | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 122 | - | - | 159 | - | - | - | - | 4
163.1 | Распределительный газопровод д. Гремячево города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,2 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 43 | 2023 | 2026 | 35 | - | - | - | - | -
163.2 | Распределительный газопровод с. Пятницкое города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 4,7 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 52 | 2023 | 2026 | 101 | - | - | - | - | 1
163.3 | Распределительный газопровод д. Малиновка города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 9 | 2023 | 2026 | 7 | - | - | - | - | 3
163.4 | Распределительный газопровод д. Костино города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,4 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 18 | 2023 | 2026 | 16 | - | - | - | - | -
164 | Газопровод межпоселковый к д. Акульшино, д. Некрасово города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,8 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 84 | - | - | 84 | - | - | - | - | 1
164.1 | Распределительный газопровод д. Акульшино города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 23 | 2023 | 2026 | 23 | - | - | - | - | -
164.2 | Распределительный газопровод д. Некрасово города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 61 | 2023 | 2026 | 61 | - | - | - | - | 1
| Кураково | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 14
165 | Газопровод межпоселковый к д. Криволапово, д. Борзуново, д. Труново муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 8,7 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | -
165.1 | Распределительный газопровод к д. Криволапово города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,6 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 14 | 2022 | 2026 | 14 | - | - | - | - | -
165.2 | Распределительный газопровод к д. Борзуново города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,9 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 19 | 2022 | 2026 | 21 | - | - | - | - | -
165.3 | Распределительный газопровод к д. Труново города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,1 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 27 | 2022 | 2026 | 25 | - | - | - | - | -
| Ревякинская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 14
166 | Газопровод межпоселковый к д. Липки, д. Форино муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 4 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 94 | - | - | 99 | - | - | - | - | -
166.1 | Распределительный газопровод к н.п. Липки города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 72 | 2022 | 2026 | 69 | - | - | - | - | -
166.2 | Распределительный газопровод к д. Форино города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,2 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 22 | 2022 | 2026 | 30 | - | - | - | - | -
167 | Газопровод межпоселковый к д. Белое Поле муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 18 | - | - | 16 | - | - | - | - | -
167.1 | Распределительный газопровод д. Белое Поле муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 15 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 18 | 2024 | 2027 | 16 | - | - | - | - | -
| Чернь | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 18
168 | Газопровод межпоселковый к д. Бежин Луг Чернского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,8 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 12 | - | - | 26 | - | - | - | - | -
168.1 | Распределительный газопровод д. Бежин Луг Чернского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 12 | 2022 | 2023 | 26 | - | - | - | - | -
169 | Газопровод межпоселковый к д. Выползово Чернского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,8 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 23 | - | - | 20 | - | - | - | - | -
169.1 | Распределительный газопровод д. Выползово Чернского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 23 | 2022 | 2023 | 20 | - | - | - | - | -
170 | Газопровод межпоселковый к с.Репно-Никольское Чернского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,3 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 20 | - | - | 21 | - | - | - | - | -
170.1 | Распределительный газопровод с. Репно-Никольское Чернского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,8 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 20 | 2025 | 2028 | 21 | - | - | - | - | -
| Поповка-2 | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 20
171 | Газопровод межпоселковый к д. Леонтьево Чернского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 | - | - | 14 | - | - | - | - | -
171.1 | Распределительный газопровод д. Леонтьево Чернского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,9 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 12 | 2023 | 2024 | 14 | - | - | - | - | -
172 | Газопровод межпоселковый к д. Слободка Чернского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 16 | - | - | 19 | - | - | - | - | -
172.1 | Распределительный газопровод д. Слободка Чернского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 16 | 2023 | 2024 | 19 | - | - | - | - | -
| Мценск | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 16
173 | Газопровод межпоселковый к д. Кудиново Чернского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 21 | - | - | 30 | - | - | - | - | -
173.1 | Распределительный газопровод д. Кудиново Чернского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 21 | 2023 | 2024 | 30 | - | - | - | - | -
174 | Газопровод межпоселковый к д. Платицино 1-ое, д. Платицино 2-ое Чернского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 0,9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 48 | - | - | 40 | - | - | - | - | -
174.1 | Распределительный газопровод д. Платицинло 1-ое Чернского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,7 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 25 | 2025 | 2028 | 18 | - | - | - | - | -
174.2 | Распределительный газопровод д. Платицинло 2-ое Чернского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,9 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 23 | 2025 | 2028 | 22 | - | - | - | - | -
| Ломинцево | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 48
175 | Газопровод межпоселковый к д. Новоселки, д. Ягодное Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | -
175.1 | Распределительный газопровод д. Новоселки Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,7 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 15 | 2023 | 2024 | 10 | - | - | - | - | -
175.2 | Распределительный газопровод д. Ягодное Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 6 | 2023 | 2024 | 11 | - | - | - | - | -
176 | Газопровод межпоселковый к д.Смирное, д. Соломасово Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 22 | - | - | 75 | - | - | - | - | -
176.1 | Распределительный газопровод д. Смирное Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,6 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 13 | 2023 | 2024 | 36 | - | - | - | - | -
176.2 | Распределительный газопровод д. Соломасово Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 9 | 2023 | 2024 | 39 | - | - | - | - | -
| Крапивенская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2021 to 22
177 | Газопровод межпоселковый к д. Орлово, д. Ярцево Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 210 | - | - | 151 | - | - | - | - | -
177.1 | Распределительный газопровод д. Орлово Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 5,6 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 123 | 2022 | 2025 | 90 | - | - | - | - | -
177.2 | Распределительный газопровод д. Ярцево Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 87 | 2022 | 2024 | 61 | - | - | - | - | -
178 | Газопровод межпоселковый к д.Тележинка Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 23 | - | - | 23 | - | - | - | - | -
178.1 | Газификация д. Тележинка Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,4 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 23 | 2023 | 2026 | 23 | - | - | - | - | -
179 | Газопровод межпоселковый к с. Спасское Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 18 | - | - | 22 | - | - | - | - | -
179.1 | Распределительный газопровод с. Спасское Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 18 | 2023 | 2023 | 22 | - | - | - | - | -
180 | Газопровод межпоселковый к д. Переволоки МО Яснополянское Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,4 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 18 | - | - | 17 | - | - | - | - | -
180.1 | Распределительный газопровод д. Переволоки Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 18 | 2025 | 2028 | 17 | - | - | - | - | -
181 | Газопровод межпоселковый к д. Юрьевка Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | -
181.1 | Распределительный газопровод д. Юрьевка Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,8 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 26 | 2023 | 2023 | 26 | - | - | - | - | -
| Зыбино | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 18
182 | Газопровод межпоселковый к д. Зыбино Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,3 | 2021 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 25 | - | - | 35 | - | - | - | - | -
182.1 | Распределительный газопровод д. Зыбино Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,8 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 25 | 2023 | 2024 | 35 | - | - | - | - | -
| Белёвская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 18
183 | Газопровод межпоселковый к д. Фатьяново Белевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 20 | - | - | 61 | - | - | - | - | -
183.1 | Распределительный газопровод д. Фатьяново Белевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,7 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 20 | 2024 | 2027 | 61 | - | - | - | - | -
184 | Межпоселковый газопровод к д. Петрищево Белевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 20 | - | - | 45 | - | - | - | - | -
184.1 | Распределительный газопровод к д. Петрищево Белевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 20 | 2024 | 2027 | 45 | - | - | - | - | -
185 | Межпоселковый газопровод к с. Николо-Гастунь Белевского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 90 | - | - | 44 | - | - | - | - | -
185.1 | Распределительный газопровод к с. Николо-Гастунь Белевского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 5,4 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 90 | 2024 | 2026 | 44 | - | - | - | - | -
| Яндовка | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 20
186 | Газопровод межпоселковый к д. Хорошавка Ефремовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 19 | - | - | 21 | - | - | - | - | -
186.1 | Распределительный газопровод д.Хорошавка муниципального образования город Ефремов Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 19 | 2024 | 2027 | 21 | - | - | - | - | -
187 | Газопровод межпоселковый к д. Сторожевое Ефремовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | -
187.1 | Распределительный газопровод д. Сторожевое муниципального образования город Ефремов Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 6 | 2024 | 2027 | 8 | - | - | - | - | -
188 | Газопровод межпоселковый к д. Чаплино Ефремовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 15 | - | - | 4 | - | - | - | - | -
188.1 | Распределительный газопровод д. Чаплино муниципального образования город Ефремов Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,2 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 15 | 2024 | 2027 | 4 | - | - | - | - | -
| Ефремовская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 15
189 | Газопровод межпоселковый к п. Западная Звезда муниципального образования город Ефремов Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 20 | - | - | 13 | - | - | - | - | -
189.1 | Распределительный газопровод п. Западная Звезда муниципального образования город Ефремов Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20 | 2022 | 2024 | 13 | - | - | - | - | -
| Ясногорская птицефабрика | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 15
190 | Межпоселковый газопровод к д.Панькино Заокский район Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 40 | - | - | 95 | - | - | - | - | 1
190.1 | Распределительный газопровод д. Панькино муниципального образования Заокский район Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 40 | 2023 | 2026 | 95 | - | - | - | - | 1
| Гурово | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2023 to 40
191 | Межпоселковый газопровод к д.Верхнее Апасово Заокский район Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2,5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | -
191.1 | Распределительный газопровод д.Верхнее Апасово муниципального образования Заокский район Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,7 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 20 | 2024 | 2027 | 40 | - | - | - | - | -
| Суханово | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 20
192 | Газопровод межпоселковый к д. Софьинка с.п. Епифанское Кимовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 5,5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 27 | - | - | 21 | - | - | - | - | -
192.1 | Распределительный газопровод д. Софьинка Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,7 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 27 | 2024 | 2027 | 21 | - | - | - | - | -
193 | Газопровод межпоселковый к д. Шаталовка с.п. Епифанское Кимовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | -
193.1 | Распределительный газопровод д. Шаталовка Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 25 | 2024 | 2027 | 25 | - | - | - | - | -
194 | Газопровод межпоселковый к п. Заводской с.п. Епифанское Кимовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | -
194.1 | Распределительный газопровод п. Заводской Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,2 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 12 | 2024 | 2027 | 12 | - | - | - | - | -
195 | Газопровод межпоселковый к п. Совхозный с.п. Епифанское Кимовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 24 | - | - | 23 | - | - | - | - | -
195.1 | Распределительный газопровод п. Совхозный Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 24 | 2024 | 2027 | 23 | - | - | - | - | -
196 | Газопровод межпоселковый к д. Александровка (Александровский с/о) с.п. Епифанское Кимовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 32 | - | - | 31 | - | - | - | - | -
196.1 | Распределительный газопровод д. Александровка Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,1 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 32 | 2024 | 2027 | 31 | - | - | - | - | -
197 | Газопровод межпоселковый к д. Рассекино с.п. Епифанское Кимовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | -
197.1 | Распределительный газопровод д. Рассекино Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,4 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 26 | 2024 | 2027 | 26 | - | - | - | - | -
198 | Газопровод межпоселковый к п. Бучалки с.п. Епифанское Кимовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2,3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 46 | - | - | 8 | - | - | - | - | -
198.1 | Распределительный газопровод п. Бучалки Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 46 | 2024 | 2027 | 8 | - | - | - | - | -
199 | Газопровод межпоселковый к д.Бугровка-Ключевая Кимовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | -
199.1 | Распределительный газопровод д. Бугровка-Ключевая Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,3 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 4 | 2024 | 2026 | 8 | - | - | - | - | -
| ГРС с/з "Крупской" | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024 to 46
200 | Газопровод межпоселковый к п. Приволье сельское поселение Нарышкинское Тепло-Огаревского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,7 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 22 | - | - | 7 | - | - | - | - | -
200.1 | Распределительный газопровод п. Приволье Тепло-Огаревского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 22 | 2025 | 2028 | 7 | - | - | - | - | -
| Лазаревская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 22
201 | Газопровод межпоселковый к д. Нижнее Гайково Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 52 | - | - | 29 | - | - | - | - | -
201.1 | Распределительный газопровод д. Нижнее Гайково Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 52 | 2022 | 2024 | 29 | - | - | - | - | -
202 | Газопровод межпоселковый к д. Фоминка муниципальное образование Лазаревское Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,6 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 44 | - | - | 44 | - | - | - | - | -
202.1 | Распределительный газопровод д.Фоминка Гайково Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 44 | 2025 | 2028 | 44 | - | - | - | - | -
203 | Газопровод межпоселковый к д. Гремячий Колодезь муниципальное образование Огаревское Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 3,1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 36 | - | - | 14 | - | - | - | - | -
203.1 | Распределительный газопровод д. Гремячий Колодезь Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 4,7 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 36 | 2025 | 2028 | 14 | - | - | - | - | -
| Карамышево | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 36
204 | Газопровод межпоселковый к д. Ретинка муниципальное образование Лазаревское Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 5,7 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 31 | - | - | 42 | - | - | - | - | -
204.1 | Распределительный газопровод д.Ретинка Гайково Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,8 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 31 | 2025 | 2028 | 42 | - | - | - | - | -
| Ново-Огаревская | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025 to 31
205 | Газопровод межпоселковый к д.Заречье Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 22 | - | - | 7 | - | - | - | - | -
205.1 | Распределительный газопровод д.Заречье Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 9 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 22 | 2022 | 2024 | 7 | - | - | - | - | -
206 | Газопровод межпоселковый к д. Кутеповка Щекинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 36 | - | - | 14 | - | - | - | - | -
206.1 | Распределительный газопровод д. Кутеповка Щекинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 36 | 2022 | 2023 | 14 | - | - | - | - | -
От перспективных источников газоснабжения
207 | Газопровод-отвод и ГРС «Турино» Заокского района Тульской области | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3 | 2016 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
208 | Газопровод межпоселковый ГРС Турино до существующих сетей п. Шеверняево Заокского района Тульской области | Газопровод – перемычка распределительный | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,5 | 2017 | 2020 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
209 | Газопровод межпоселковый ГРС Турино до с. Турино Заокского района Тульской области | Газопровод – перемычка распределительный | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,8 | 2017 | 2020 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
210 | Газопровод-отвод и ГРС «Прокшино» Заокского района Тульской области | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,6 | 2016 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
211 | Газопровод межпоселковый ГРС Прокшино до существующего межпоселкового газопровода д. Паршино Заокского района Тульской области [7] | Газопровод – перемычка распределительный | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,2 | 2017 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
212 | Газопровод межпоселковый ГРС Прокшино до существующих сетей Заокского района Тульской области [6] | Газопровод – перемычка распределительный | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 11,6 | 2017 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
213 | Газопровод межпоселковый к д.Болотово Заокского района Тульской области [6] | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 5,5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 64 | - | - | 66 | - | - | - | - | -
213.1 | Распределительный газопровод д. Болотово Заокского района Тульской области [6] | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,4 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 64 | 2024 | 2027 | 66 | - | - | - | - | -
От источников газоснабжения требующих реконструкции
214 | Техническое перевооружение ГРС Волово-2 | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
215 | Газопровод межпоселковый д. Турдей, с. Любимовка, д. Лидинка, д. Малые Плотики, д. Красавка Воловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 19,5 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 213 | - | - | 291 | - | - | - | - | 1
215.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый д. Турдей, с. Любимовка, д. Лидинка, д. Малые Плотики, д. Красавка Воловского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 5 | Администрация | 12 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 |  | 213 | 2021 | 2024 | 291 | - | - | - | - | 1
216 | Газопровод межпоселковый к д. Александровка Воловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 | - | - | 28 | - | - | - | - | -
216.1 | Распределительный газопровод д. Александровка Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 26 | 2022 | 2024 | 28 | - | - | - | - | -
217 | Газопровод межпоселковый к д. Крестищи Воловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 27 | - | - | 47 | - | - | - | - | -
217.1 | Распределительный газопровод д. Крестищи Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,7 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 27 | 2022 | 2024 | 47 | - | - | - | - | -
218 | Газопровод межпоселковый к с. Покровское Воловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 13 | - | - | 31 | - | - | - | - | -
218.1 | Распределительный газопровод с.Покровское Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 13 | 2022 | 2024 | 31 | - | - | - | - | -
219 | Газопровод межпоселковый к с. Осиново Воловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 5,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 35 | - | - | 84 | - | - | - | - | -
219.1 | Распределительный газопровод с. Осиново Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 4 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 35 | 2022 | 2024 | 84 | - | - | - | - | -
220 | Газопровод межпоселковый к д. Мельничная Воловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,8 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 13 | - | - | 44 | - | - | - | - | -
220.1 | Распределительный газопровод д. Мельничная Воловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 13 | 2022 | 2024 | 44 | - | - | - | - | -
221 | Реконструкция ГРС Северо-Задонская | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | 14,2 | 2010 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
222 | Газопровод межпоселковый от ГРС Северо-Задонская до существующих сетей Узловского и Новомосковского районов Тульской области | Газопровод – перемычка распределительный | - | ООО "Газпром межрегионгаз" | 5,1 | 2017 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
223 | Газопровод межпоселковый от ГРС Северо-Задонская до существующих сетей Узловского и Новомосковского районов Тульской области (2 этап) | Газопровод – перемычка распределительный | - | ООО "Газпром газификация" | 10 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
224 | Газопровод межпоселковый к д.Ренево Кимовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | - | [6 empty] | 52 | - | - | 53 | - | - | - | - | - | bar: 10 to 2027
224.1 | Распределительный газопровод д. Ренево Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,7 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 52 | 2024 | 2027 | 53 | - | - | - | - | -
225 | Газопровод межпоселковый к д. Каменка, д. Прощеное (Краснопольский с/о) с.п. Новольвовское Кимовского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 5,6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 96 | - | - | 71 | - | - | - | - | -
225.1 | Распределительный газопровод д. Каменка Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,2 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 56 | 2024 | 2027 | 56 | - | - | - | - | -
225.2 | Распределительный газопровод д. Прощеное Кимовского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,6 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 40 | 2024 | 2027 | 15 | - | - | - | - | -
226 | Межпоселковый газопровод к д. Кукуй города Новомосковск Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1,8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 22 | - | - | 37 | - | - | - | - | -
226.1 | Распределительный газопровод д. Кукуй города Новомосковск Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2024 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 22 | 2024 | 2027 | 37 | - | - | - | - | -
227 | Межпоселковый газопровод к с. Беломестное, с. Осаново, д. Сергеевка города Новомосковск Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 8,2 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 90 | - | - | 138 | - | - | - | - | -
227.1 | Распределительный газопровод с. Беломестное города Новомосковск Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 20 | 2025 | 2028 | 56 | - | - | - | - | -
227.2 | Распределительный газопровод с. Осаново города Новомосковск Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,2 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 45 | 2025 | 2028 | 54 | - | - | - | - | -
227.3 | Распределительный газопровод д. Сергеевка города Новомосковск Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,7 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 25 | 2025 | 2028 | 28 | - | - | - | - | -
228 | Техническое перевооружение ГРС Тульская | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2021 | 2023 | 2022 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
229 | Газопровод межпоселковый к д. Горюшино, д. Струково города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 7,3 | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 96 | - | - | 96 | - | - | - | - | -
229.1 | Распределительный газопровод д. Горюшино города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 6 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 44 | 2023 | 2026 | 35 | - | - | - | - | -
229.2 | Распределительный газопровод д. Струково города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 16 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 52 | 2023 | 2026 | 61 | - | - | - | - | -
230 | Газопровод межпоселковый к д. Ратово города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,9 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 41 | - | - | 41 | - | - | - | - | 1
230.1 | Распределительный газопровод д. Ратово города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 41 | 2023 | 2026 | 41 | - | - | - | - | 1
231 | Газопровод межпоселковый к д. Пятницкое города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 23 | - | - | 24 | - | - | - | - | -
231.1 | Распределительный газопровод д. Пятницкое города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 23 | 2023 | 2026 | 24 | - | - | - | - | -
232 | Газопровод межпоселковый к д. Малое Хлыново (МО Иншинское), п. Непрейка города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,6 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | -
232.1 | Распределительный газопровод д. Малое Хлыново (МО Иншинское) города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 6,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 8 | 2023 | 2026 | 8 | - | - | - | - | -
232.2 | Распределительный газопровод п. Непрейка города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 6 | 2023 | 2026 | 6 | - | - | - | - | -
233 | Газопровод межпоселковый к д.Темненево, д. Садки, д. Маршалинки, д. Балакирево, д. Кожино, д. Логвиново, д. Островки города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 14,5 | 2021 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 111 | - | - | 135 | - | - | - | - | -
233.1 | Распределительный газопровод д. Темненево города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 15 | 2023 | 2025 | 19 | - | - | - | - | -
233.2 | Распределительный газопровод д. Садки города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 20 | 2023 | 2025 | 29 | - | - | - | - | -
233.3 | Распределительный газопровод д. Маршалинки города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 13 | 2023 | 2025 | 15 | - | - | - | - | -
233.4 | Распределительный газопровод д. Балакирево города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 21 | 2023 | 2025 | 23 | - | - | - | - | -
233.5 | Распределительный газопровод д. Кожино города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 16 | 2023 | 2025 | 18 | - | - | - | - | -
233.6 | Распределительный газопровод д. Логвиново города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 20 | 2023 | 2025 | 25 | - | - | - | - | -
233.7 | Распределительный газопровод д. Островки города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 6 | 2023 | 2025 | 6 | - | - | - | - | -
234 | Газопровод межпоселковый к д. Астафьево, д. Малые Кузьменки, д. Чириково муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 2,8 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 37 | - | - | 48 | - | - | - | - | -
234.1 | Распределительный газопровод к д. Астафьево города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,7 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 11 | 2022 | 2026 | 16 | - | - | - | - | -
234.2 | Распределительный газопровод к д. Малые Кузменки города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,6 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 12 | 2022 | 2026 | 13 | - | - | - | - | -
234.3 | Распределительный газопровод к д. Чириково города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,8 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 14 | 2022 | 2026 | 19 | - | - | - | - | -
235 | Газопровод межпоселковый к д. Хмелевое, д. Раздолки муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 2,9 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 58 | - | - | 57 | - | - | - | - | -
235.1 | Распределительный газопровод к д. Хмелевое города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,1 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 26 | 2022 | 2026 | 26 | - | - | - | - | -
235.2 | Распределительный газопровод к д. Раздолки города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,4 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 32 | 2022 | 2026 | 31 | - | - | - | - | -
236 | Газопровод межпоселковый к д. Стукалово города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,3 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | -
236.1 | Распределительный газопровод д. Стукалово города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 6 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 18 | 2023 | 2026 | 18 | - | - | - | - | -
237 | Газопровод межпоселковый к д.Дементеево города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - | -
237.1 | Распределительный газопровод д.Дементеево города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 4,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 29 | 2023 | 2026 | 29 | - | - | - | - | -
238 | Техническое перевооружение ГРС Плехановская | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
239 | Газопровод межпоселковый к п. Новая Земля города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | -
239.1 | Распределительный газопровод п. Новая Земля города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 1 | 2023 | 2026 | 1 | - | - | - | - | -
240 | Газопровод межпоселковый к д. Янчерево города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,9 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | -
240.1 | Распределительный газопровод д. Янчерево города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 4 | 2023 | 2026 | 4 | - | - | - | - | -
241 | Газопровод межпоселковый к д. Большое Хлыново, д. Малое Хлыново города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,6 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | -
241.1 | Распределительный газопровод д. Большое Хлыново города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,7 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 4 | 2023 | 2026 | 4 | - | - | - | - | -
241.2 | Распределительный газопровод д. Малое Хлыново города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,8 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2 | 2023 | 2026 | 2 | - | - | - | - | -
242 | Газопровод межпоселковый к д. Интюшово, д. Беломутово, д. Волково, д. Батищево, д. Буковолово, д. Городенки, д. Полянское города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 20,7 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 109 | - | - | 109 | - | - | - | - | -
242.1 | Распределительный газопровод д. Интюшово города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 32 | 2023 | 2026 | 3 | - | - | - | - | -
242.2 | Распределительный газопровод д. Беломутово города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 35 | 2023 | 2026 | 6 | - | - | - | - | -
242.3 | Распределительный газопровод д. Волково города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 16 | 2023 | 2026 | 39 | - | - | - | - | -
242.4 | Распределительный газопровод д. Батищево города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,8 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2 | 2023 | 2026 | 17 | - | - | - | - | -
242.5 | Распределительный газопровод д. Буковолово города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,4 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 3 | 2023 | 2026 | 11 | - | - | - | - | -
242.6 | Распределительный газопровод д. Городенки города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 18 | 2023 | 2026 | 22 | - | - | - | - | -
242.7 | Распределительный газопровод д. Полянское города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 3 | 2023 | 2026 | 11 | - | - | - | - | -
243 | Газопровод межпоселковый к д. Долгое города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4,5 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 42 | - | - | 42 | - | - | - | - | -
243.1 | Распределительный газопровод д. Долгое города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 42 | 2023 | 2026 | 42 | - | - | - | - | -
244 | Газопровод межпоселковый к д. Помогалово города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1 | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 42 | - | - | 42 | - | - | - | - | -
244.1 | Распределительный газопровод д. Помогалово города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 42 | 2023 | 2026 | 42 | - | - | - | - | -
245 | Газопровод межпоселковый к д. Крюково города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 2 | - | - | 61 | - | - | - | - | 1
245.1 | Распределительный газопровод д. Крюково города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2 | 2023 | 2026 | 61 | - | - | - | - | 1
246 | Газопровод межпоселковый к д.Самылинка города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,4 | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | -
246.1 | Распределительный газопровод д.Самылинка города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,9 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 10 | 2023 | 2026 | 1 | - | - | - | - | -
247 | Техническое перевооружение ГРС Рождественская | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
248 | Газопровод межпоселковый к д. Рождество, д. Ефимово муниципального образования город Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 6,5 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 32 | - | - | 63 | - | - | - | - | 1
248.1 | Распределительный газопровод к д. Рождество города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,2 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 13 | 2022 | 2026 | 29 | - | - | - | - | 1
248.2 | Распределительный газопровод к д. Ефимово города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,4 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 19 | 2022 | 2026 | 34 | - | - | - | - | -
249 | Газопровод межпоселковый к д. Журавлевка города Тула Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,4 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 22 | - | - | 28 | - | - | - | - | -
249.1 | Распределительный газопровод д. Журавлевка города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 22 | 2022 | 2024 | 28 | - | - | - | - | -
250 | Газопровод межпоселковый к д. Гнездино, с. Бушово, д. Долматовка города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 6,6 | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 76 | - | - | 75 | - | - | - | - | -
250.1 | Распределительный газопровод д. Гнездино города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 19 | 2023 | 2026 | 19 | - | - | - | - | -
250.2 | Распределительный газопровод с. Бушово города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 35 | 2023 | 2026 | 34 | - | - | - | - | -
250.3 | Распределительный газопровод с. Долматовка города Тула Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 22 | 2023 | 2026 | 22 | - | - | - | - | -
251 | Газопровод межпоселковый к п.Восточный города Тулы Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,9 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 20 | - | - | 121 | - | - | - | - | 1
251.1 | Распределительный газопровод п.Восточный города Тулы Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 20 | 2023 | 2026 | 121 | - | - | - | - | 1
252 | Техническое перевооружение ГРС Дедиловская | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2021 | 2023 | 2022 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
253 | Газопровод межпоселковый к д.Огаревка Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3,7 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 40 | - | - | 41 | - | - | - | - | -
253.1 | Распределительный газопровод д.Огаревка Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 40 | 2023 | 2024 | 41 | - | - | - | - | -
254 | Газопровод межпоселковый к сельский посёлок станция Полунино д. Ореховка Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 5,4 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 46 | - | - | 46 | - | - | - | - | -
254.1 | Распределительный газопровод сельский посёлок станция Полунино Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 20 | 2023 | 2026 | 20 | - | - | - | - | -
254.2 | Распределительный газопровод д. Ореховка Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 26 | 2023 | 2026 | 26 | - | - | - | - | -
255 | Газопровод межпоселковый к д. Большая Рассошка Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 3,9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | -
255.1 | Распределительный газопровод д. Большая Россошка Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 4,2 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 18 | 2025 | 2028 | 18 | - | - | - | - | -
256 | Газопровод межпоселковый к д. Синяевка Узловского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - | -
256.1 | Распределительный газопровод д. Синяевка Узловского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,5 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 10 | 2022 | 2023 | 13 | - | - | - | - | -
257 | Реконструкция ГРС «Ясногорск». 1 Этап | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | 18,9 | 2010 | 2023 | 2020 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
258 | Реконструкция ГРС «Ясногорск». 2 Этап | Магистральный газопровод-отвод реконструируемый | - | ПАО "Газпром" | - | 2010 | 2024 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
259 | Газопровод межпоселковый к с. Юрцево Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | -
259.1 | Распределительный газопровод с. Юрцево Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 15 | 2022 | 2024 | 15 | - | - | - | - | -
260 | Газопровод межпоселковый к д. Барсуки Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 45 | - | - | 50 | - | - | - | - | -
260.1 | Распределительный газопровод д. Барсуки Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,8 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 45 | 2023 | 2024 | 50 | - | - | - | - | -
261 | Газопровод межпоселковый к д. Мызовка Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,2 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 22 | - | - | 30 | - | - | - | - | -
261.1 | Распределительный газопровод д. Мызовка Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,6 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 22 | 2023 | 2024 | 30 | - | - | - | - | -
262 | Газопровод межпоселковый к д. Бурдуково Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | -
262.1 | Распределительный газопровод д. Бурдуково Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,9 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 20 | 2023 | 2024 | 20 | - | - | - | - | -
263 | Газопровод межпоселковый к д. Харино Ясногорского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | -
263.1 | Распределительный газопровод д. Харино Ясногорского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 4,2 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 28 | 2023 | 2024 | 28 | - | - | - | - | -
264 | Межпоселковый газопровод к с. Горшково Ясногорского района Тульской области [8] | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 6,2 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 150 | - | - | 35 | - | - | - | - | -
264.1 | Распределительный газопровод д. Горшково Ясногорского района Тульской области [8] | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 5,5 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 150 | 2025 | 2028 | 35 | - | - | - | - | -
265 | Техническое перевооружение ГРС Кудашевка | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
266 | Газопровод межпоселковый с. Казначеево Алексинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 4,1 | 2017 | 2020 | 2020 | 2021 | 2024 | 40 | - | - | 53 | - | - | - | - | 1
266.1 | Распределительный газопровод с. Казначеево Алексинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | Администрация | 3 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |  | 40 | 2022 | 2022 | 53 | - | - | - | - | 1
267 | Газопровод межпоселковый с. Колюпаново, с. Фомищево, д. Щукино, д. Киевцы Алексинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 12,7 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 150 | - | - | 142 | - | - | - | - | -
267.1 | Распределительный газопровод с. Колюпаново Алексинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 55 | 2022 | 2024 | 40 | - | - | - | - | -
267.2 | Распределительный газопровод с. Фомищево Алексинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,9 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 40 | 2022 | 2024 | 47 | - | - | - | - | -
267.3 | Распределительный газопровод д. Щукино Алексинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,7 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 45 | 2022 | 2024 | 45 | - | - | - | - | -
267.4 | Распределительный газопровод д. Киевцы Алексинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 0,8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 10 | 2022 | 2024 | 10 | - | - | - | - | -
268 | Техническое перевооружение ГРС Михайловская | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
269 | Газопровод межпоселковый с. Орловка, д. Донские Озерки Куркинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 5,1 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 88 | - | - | 74 | - | - | - | - | -
269.1 | Внутрипоселковые сети от объекта "Газопровод межпоселковый с. Орловка, д. Донские Озерки Куркинского района Тульской области" | Газопровод внутрипоселковый | 2 | Администрация | 5 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |  | 88 | 2020 | 2021 | 74 | - | - | - | - | -
270 | Газопровод межпоселковый от д.Марьинка (Самарская волость) до д.Клешня Куркинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 6 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - | -
270.1 | Распределительный газопровод д. Клешня Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 35 | 2022 | 2024 | 35 | - | - | - | - | -
271 | Газопровод межпоселковый д. Марьинка (Моховская волость), д. Моховое Куркинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 8,2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 81 | - | - | 46 | - | - | - | - | 2
271.1 | Распределительный газопровод д. Марьинка (Моховская волость) Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 6 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 44 | 2022 | 2024 | 46 | - | - | - | - | 2
271.2 | Распределительный газопровод д. Моховое Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 6 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 37 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | -
272 | Газопровод межпоселковый от газопровода р.п. Куркино до д. Марьинка (Самарская волость) Куркинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4,4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 19 | - | - | 31 | - | - | - | - | -
272.1 | Распределительный газопровод д.Марьинка (Самарская волость) Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,5 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 19 | 2022 | 2024 | 31 | - | - | - | - | -
273 | Газопровод межпоселковый к д. Покровка Куркинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,8 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 36 | - | - | 36 | - | - | - | - | -
273.1 | Распределительный газопровод д. Покровка Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,7 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 36 | 2022 | 2024 | 36 | - | - | - | - | -
274 | Газопровод межпоселковый к д. Софьинка Куркинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0,1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | -
274.1 | Распределительный газопровод д. Софьинка Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 2,2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 21 | 2022 | 2024 | 21 | - | - | - | - | -
275 | Газопровод межпоселковый от п.Грибоедово, с.Никитское Куркинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,6 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 44 | - | - | 48 | - | - | - | - | -
275.1 | Распределительный газопровод с.Никитское Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 3,7 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 44 | 2022 | 2024 | 48 | - | - | - | - | -
276 | Газопровод межпоселковый к д. Сумбулово Куркинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 2,6 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | -
276.1 | Распределительный газопровод д. Сумбулово Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1,3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 22 | 2022 | 2024 | 22 | - | - | - | - | -
277 | Газопровод межпоселковый от п.Птань до д.Алексеевка Куркинского района Тульской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 1,7 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - | -
277.1 | Распределительный газопровод д.Алексеевка Куркинского района Тульской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Тула" | 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 14 | 2022 | 2024 | 15 | - | - | - | - | -
278 | Техническое перевооружение ГРС Архангельское-3 | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
279 | Техническое перевооружение ГРС Княгинино | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
280 | Техническое перевооружение КУ № 3 ГО и ГРС Новомосковская-3 КСПГ Новомосковская | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание:
1) В случае различных Заказчиков по ПИР и СМР - указываются 2 Заказчика в формате "Заказчик ПИР/Заказчик СМР"
2) Для обязательств Группы Газпром - срок обеспечения технической возможности подачи газа для проведения пуско-наладочных работ (получения разрешения на подачу газа)
3) Срок утверждения акта приемочной комиссии по приемке законченного строительством объекта по форме КС-14
4) Так как данные показатели превышают количество заявленных к подготовке домовладений и котельных по объекту, обеспечение подключения данных потребителей находится в зоне ответственности администраций субъектов Российской Федерации и необходимо к выполнению в полном объеме для достижения целевых показателей уровня газификации населения в субъекте
5) Мероприятия по переводу на газ объектов теплоэнергетики (котельные) должны быть включены субъектом РФ в схемы теплоснабжения муниципальных образований, с учетом установленных сроков в обязательствах Администрации (Правительства) региона
6) При условии урегулирования Правительством Тульской области вопроса по выделению земельных участков для проектирования и строительства
7) Источником является объект "Газопровод межпоселковый от ГРС Северо-Задонская до существующих сетей Узловского и Новомосковского районов Тульской области (2 этап)"
8) Реализация объекта возможна после завершения реконструкции ГРС Ясногорск
9) Доведение администрацией субъекта потребления природного газа (метана) в качестве моторного топлива на действующих АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо» на территории региона по итогам 2025 года в объеме не менее 50% от проектной производительности АГНКС